RICS专业培训教材

建设项目前期策划

与设计过程项目管理

主　编：乐云

副主编：朱盛波

主　审：粱士毅

2008年9月

目    录

前 言	1

第一篇  项目前期策划	1

第一章  项目前期策划的概念	1

1  项目前期策划的必要性	1

2  项目前期策划的定义	3

3  项目前期策划的任务	3

4  项目前期策划的方法	5

第二章  环境调查与分析	7

1  环境调查与分析的对象	7

2  环境调查与分析的方法	14

3  环境调查的工作成果分析	20

第三章  项目决策策划	20

1  项目产业策划	20

2  项目功能策划	22

3  项目经济策划	27

4. 项目组织与管理总体方案	40

5. 项目设计要求文件	41

第四章  项目实施策划	41

1  项目实施的目标分析和再论证	42

2  项目组织策划	42

3  项目目标控制策划（项目管理制度）	46

第二篇  设计过程项目管理	53

第五章  设计过程项目管理概述	53

1  设计过程的特点	53

2  设计过程的阶段划分	55

3  设计过程的专业划分	57

4  设计过程的项目管理类型	60

第六章  设计过程项目管理	62

1  设计过程项目管理的质量控制	62

2  设计过程项目管理的进度控制	64

3  设计过程项目管理的投资控制	66

第七章  设计任务委托及设计委托合同结构	69

1  设计招标与设计竞赛	70

2  设计委托合同结构	71

3  中外合作设计	75

第八章  设计要求文件	77

1  设计要求文件依据	77

2  设计要求文件的概念	79

3  设计要求文件的内容	80

第九章  设计委托合同	83

1  设计委托合同标准文本	83

2  设计委托合同条款的分析	88

第十章  设计协调	91

1  设计协调的内涵和内容	91

2  设计协调的方法	94

# 前 言

RICS（Royal Institution of Chartered Surveyor）-- 英国皇家特许测量师学会，是世界最大的房地产、建筑、测量和环境领域的综合性专业团体，是为全球广泛认可的拥有“物业专才”之称的世界顶级专业性学会

作者荣幸的受邀主持编写RICS项目管理专业培训其中的一本――建设项目前期策划与设计过程的项目管理的编写。本教材在编写中特别注重以下几个方面：

1、注重概念的准确性。对项目策划、设计过程项目管理等概念进行全面、详细的论述，力图澄清目前在这两个领域中容易模糊和误解的观念，用尽可能清晰的语言和深入的剖析来阐述理论框架。

2、注重研究前沿和国际化趋势。介绍国内项目管理理论相关研究的前沿、国际项目管理相关理论体系及其今后发展的趋势。

3、注重理论结合实际。工程项目管理是实践性很强的一门课程，好的教材应该是长期实践经验的积累和总结，是理论结合实际的产物。通过大量案例教学，让学生在理解和掌握扎实的理论功底。

4、注重读者对象和学生的需求。本教材主要读者对象为RICS项目管理专业培训的学生，因此要兼顾从事项目管理工作领域的不同对象的需求，因此在教材中大量引用了作者曾亲身经历的建设工程项目作为案例。作者曾在大学给本科生、硕士生、博士生以及MBA、EMBA、MPA和工程硕士讲授了多年项目管理课程，并受政府、专业协会和企业邀请讲授项目管理，深受不同行业各类听众欢迎，目前已经形成一套完整的教案。本教材即以作者的项目管理课程教案为蓝本。

本教材主编由同济大学经济与管理学院建设管理与房地产系主任乐云教授担任，副主编由上海现代工程咨询有限公司总工程师朱盛波教授级高级工程师担任, 总经理梁士毅教授级高级工程师担任主审。硕士研究生尹币、朱玉兵在教材编写过程中作了大量的工作。特别感谢同济大学经济与管理学院建设管理与房地产系、上海现代工程咨询有限公司与上海科瑞建设项目管理有限公司在本教材编写过程中提供的大力支持。

由于作者水平所限，谬误之处在所难免，恳请广大读者、专家提出批评、指正，以期能更好地为我国的项目管理教育事业服务。

编者

2008年9月，上海

# 第一篇  项目前期策划

项目前期策划是项目管理重要的组成部分。众多项目的实践证明，科学、严谨的项目前期策划是项目管理决策和实施增值的基础。根据策划目的、时间的不同，项目前期策划分为项目决策策划与项目实施策划；项目决策策划在项目决策阶段进行，为项目的决策服务，主要研究项目做什么、为什么要做的问题，又称为项目决策评估；项目实施策划在项目实施阶段的前期进行，为项目的实施服务，主要研究项目如何实施，又称为项目实施评估。其中产业策划、功能策划和经济策划是项目决策策划的重点，组织策划、合同策划和信息策划是项目实施策划的重点。本章内容包括项目前期策划的概念，项目环境调查与分析以及项目决策策划和项目实施策划的概念、内容与工作方法。

## 第一章  项目前期策划的概念

### 1  项目前期策划的必要性

我国项目一般遵循图1－1的基本程序。

图1－1 项目基本程序

项目立项之前称为项目决策阶段，其主要工作包括项目建议书和可行性研究报告的编制；立项之后称为项目实施阶段，其第一项工作为设计要求文件的编写。项目前期的时间范畴涵盖从项目意图产生开始的项目决策阶段全过程与至设计要求文件提出为止的项目实施阶段。在项目前期，国家规定的基本程序包含项目建议书、可行性研究报告两项工作。

“项目建议书是中方投资者向审批机关上报的文件，主要是从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，是立项的依据。其内容包括：对拟建项目的目的、投资方式、生产条件与规模、中方投资金额及投入方式、资金来源、市场前景和经济效益等方面做出的初步测算和建议。项目建议书经审批机关批准后，才能进行以编制可行研究报告为中心的各项工作。”【】即按规定，项目建议书要回答“为什么要做，做什么，预计投资多少，多长时间回收投资，投资效益如何”等关乎项目前期决策的重要问题。但是就目前实际情况来看，项目建议书往往寥寥数页，没有或没有足够的深度对以上问题进行研究。

“可行性研究的任务是根据国民经济长期规划和地区规划、行业规划的要求，对建设项目在技术、工程和经济上是否合理和可行，进行全面分析、论证，作多方案比较，提出评价，为编制和审批设计要求文件提供可靠的依据。”【】可行性研究编制完成后，将按隶属关系由各主管部、各省、市、自治区、国家行政主管部门预审或审批，经批准的可行性研究报告是确定项目立项、编制设计文件的依据。因此，可行性研究是项目前期工作的重要内容，是项目基本程序的组成部分。然而在项目实践中，以可行性研究作为审批依据存在不少问题。首先，由于可行性研究往往是为了立项和报批而做，导致可行性研究变成可批性研究，其真实性、可靠性和科学性值得怀疑；其次，由于前期环境调查和分析不足，可行性研究往往拘泥于经济分析和技术分析，其分析的广度和深度有限，导致可行性研究在项目定位、实施战略等决策上存在不足。

项目前期是项目主持方构建项目意图，明确项目目标的重要阶段；是制定项目管理实施方案，明确项目管理工作任务、权责和流程的重要时期。由于我国项目基本程序规定的项目建议书、可行性研究存在上述不足，所以项目主持方在完成项目建议书、可行性研究的同时，更需要在项目前期回答为什么、做什么以及怎么做等问题，为项目的决策和实施提供全面完整的、系统的计划和依据。项目前期策划就是把项目意图转换成定义明确、目标清晰且具有强烈可操作性的项目策划文件的活动过程。其意义在于前期策划的工作成果能使项目的决策和实施有据可依；在项目决策阶段，针对项目意图明确项目的定义、功能和规格，构建项目的质量、成本和进度目标，提出项目的估算、融资和经济评价方案；在项目实施阶段，针对任何一个阶段、任何一个方面的工作都经过事先分析和计划，既具体入微，又不失其系统性，不会有无谓的重复浪费，也不会有严重的疏漏缺失，使项目实施的目标、过程、组织、方法、手段等都更具系统性和可行性，避免项目实施的随意和盲目。

目前，我国的大部分建设工程项目并没有进行严格、全面的项目策划，国家对项目前期策划的内容和工作程序没有明确的规定，项目前期策划的工作时间和内容与国家的基本建设程序不完全对应，大多是根据项目投资方的需要分项、分阶段对项目的某个方面进行策划，策划工作缺乏系统性。同时由于在项目前期，作为项目重要参与方的设计单位和施工单位还没有介入，项目前期的工作只能由项目主持方承担，因此非常有必要对项目前期策划进行系统的理论研究和实践总结。

### 2  项目前期策划的定义

项目前期策划是指在项目前期，通过收集资料和调查研究，在充分占有信息的基础上，针对项目的决策和实施，进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证。这能保障项目主持方工作有正确的方向和明确的目的，也能促使项目设计工作有明确的方向并充分体现项目主持方的项目意图。项目前期策划根本目的是为项目决策和实施增值。增值可以反映在项目使用功能和质量的提高、实施成本和经营成本的降低、社会效益和经济效益的增长、实施周期缩短、实施过程的组织和协调强化以及人们生活和工作的环境保护、环境美化等诸多方面。

项目策划根据其所针对的对象不同，分为成片土地开发项目策划、单体建筑项目策划等；根据策划的内容不同，也可以分为不同类型，但从策划的目的、内容和作用来分，最重要的是以下两类：项目决策策划和项目实施策划；其中，项目决策策划和项目实施策划工作的首要任务都是项目的环境调查与分析。

图 1-2 工程项目策划分类

### 3  项目前期策划的任务

- 项目决策的策划任务

项目决策的策划最主要的任务是定义开发或者建设什么，及其效益和意义如何。具体包括明确项目的规模、内容、使用功能和质量标准，估算项目总投资和投资收益，以及项目的总进度规划等问题。

项目决策策划一般包括以下六项任务。根据具体项目的不同情况，策划文件的形式可能有所不同，有的形成一份完整的策划文件，有的可能形成一系列策划文件。

- 建设环境和条件的调查和分析

- 项目建设目标论证与项目定义

- 项目功能分析与面积分配

- 与项目决策有关的组织、管理和经济方面的论证与策划

- 与项目决策有关的技术方面的论证与策划

- 项目决策的风险分析

- 项目实施的策划任务

项目实施的策划最主要的任务是定义如何组织开发和建设该项目。由于策划所处的时期不同，项目实施策划任务的重点和工作重心以及策划的深入程度与项目决策阶段的策划任务有所不同。项目实施策划要详细分析实施中的组织、管理和协调等问题，包括如何组织设计、如何招标、如何组织施工、如何组织供货等问题。

项目实施策划的基本内容如下：

- 项目实施的环境和条件的调查与分析；

- 项目目标的分析和再论证；

- 项目实施的组织策划；

- 项目实施的管理策划；

- 项目实施的合同策划；

- 项目实施的经济策划；

- 项目实施的技术策划；

- 项目实施的风险分析与策划等。

项目决策和项目实施两阶段的策划任务可以归纳如表1-1所示。

表1-1  项目决策和实施阶段的策划任务表

| 策划任务 | 项目决策阶段 | 项目实施阶段 |
| --- | --- | --- |
| 环境调查和分析 | 项目所处的建设环境，包括能源供给、基础设施等；项目所要求的建筑环境，其风格和主色调是否和周围环境相协调；项目当地的自然环境，包括天气状况、气候和风向等；项目的市场环境、政策环境以及宏观经济环境等。 | 建设期的环境调查和分析需要调查分析自然环境、建设政策环境、建筑市场环境、建设环境（能源、基础设施等）和建筑环境（风格、主色调等）。 |
| 项目定义和论证 | 包括项目的开发或建设目的、宗旨及其指导思想；项目的规模、组成、其功能和标准；项目的总投资和建设开发周期等。 | 需要进行投资目标分解和论证，编制项目投资总体规划；进行进度目标论证，编制项目建设总进度规划；需要进行项目功能分解、建筑面积分配，确定项目质量目标，编制空间和房间手册等。 |
| 组织策划 | 包括项目的组织结构分析、决策期的组织结构、任务分工以及管理职能分工、决策期的工作流程和项目的编码体系分析等。 | 确定项目实施各阶段的项目管理工作内容，确定项目风险管理与工程保险方案。 |
| 管理策划 | 制定建设期管理总体方案、运行期管理总体方案以及经营期管理总体方案等。 | 包括投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织协调；确定业主筹建班子的组织结构、任务分工和管理职能分工，确定业主方项目管理班子的组织结构、任务分工和管理职能分工，确定项目管理工作流程，建立编码体系。 |
| 合同策划 | 策划决策期的合同结构、决策期的合同内容和文本、建设期的合同结构总体方案等。 | 确定方案设计竞赛的组织，确定项目管理委托的合同结构，确定设计合同结构方案、施工合同结构方案和物资采购合同结构方案，确定各种合同类型和文本的采用。 |
| 经济策划 | 行开发或建设成本分析、开发或建设效益分析；制定项目的融资方案和资金需求量计划等。 | 项目实施的经济策划包括编制资金需求量计划，进行融资方案的深化分析。 |
| 技术策划 | 包括技术方案分析和论证、关键技术分析和论证、技术标准和规范的应用和制定等。 | 对技术方案和关键技术进行深化分析和论证，明确技术标准和规范的应用和制定。 |
| 风险分析 | 对政治风险、政策风险、经济风险、技术风险、组织风险和管理风险等进行分析。 | 进行政治风险、政策风险、经济风险、技术风险、组织风险和管理风险分析。 |

### 4  项目前期策划的方法

项目前期策划的基础是充分占有信息和资料，信息和资料既包括项目有关环境和条件的调查，也包括类同项目经验与教训的分析。项目前期策划的任务是针对项目决策和实施，进行组织、管理、经济和技术等多方面的分析和论证，因此需要对多方面的人才、知识进行组织和集成。归纳起来，项目前期策划的方法具有以下几个特点。

（1）重视项目自身环境和条件的调查

任何项目、组织都是在一定环境中从事活动，环境的特点及变化必然会影响项目发展的方向、内容。可以说，项目所面临的环境是项目生存发展的土壤，它既为项目活动提供必要的条件，同时也对项目活动起着制约的作用。因此必须对项目环境和条件进行全面的、深入的调查和分析。只有在充分的环境调查与分析基础上进行分析，才有可能获得一个实事求是、优秀的策划方案，避免夸夸其谈、形式主义的空谈。这是项目策划最主要的方法。

（2）重视类同项目的经验和教训的分析

项目策划是对拟实施项目的一种早期预测，因此类同项目的经验和教训就显得犹为重要。对国内、国外类同项目的经验和教训的全面、深入的分析，是环境调查和分析的重要方面，也是整个项目策划工作的重要部分，应贯穿项目策划的全过程。

（3）坚持开放型的工作原则

项目前期策划需要整合多方面专家的知识，以建设工程项目为例，项目前期策划需要的知识包括组织知识、管理知识、经济知识、技术知识、设计经验、施工经验、项目管理经验和项目策划经验等。项目前期策划可以委托专业咨询单位进行，从事策划的专业咨询单位往往也是开放型组织，政府部门、教学科研单位、设计单位、供货单位和施工单位等往往都拥有某一方面的专家，策划组织者的任务是根据需要把这些专家组织和集成起来。

图1－3 项目前期策划的组织

（4）策划是一个知识管理的过程

策划不仅是专家知识的组织和集成过程，而且是信息组织和集成的过程。策划的实质就是对知识的集成，这实质上就是一种知识管理的过程，即通过知识的获取、知识的编写、组合和整理，通过深入细致的分析和思考形成新的知识。

（5）策划是一个创新求增值的过程

策划是“无中生有”的过程，是一种创造过程。项目策划是根据现实情况和以往经验，对事物变化趋势做出判断，对所采取的方法、途径和程序等进行周密而系统的构思和设计，是一种超前性的高智力活动。创新的目的是为了增值，通过创新带来经济效益。

（6）策划是一个动态过程

策划工作往往是在项目前期，但是策划成果不是一成不变的，策划工作也不是一次性的。一方面，项目策划所做的分析往往还是粗略的估计，随着项目的开展，项目策划的内容根据项目需要和实际可能将不断丰富和深入；另一方面，项目早期策划工作的假设条件往往随着项目进展不断变化，必须对原来的假设不断验证；所以策划结果需要根据环境和条件不断发生的变化，不断进行论证和调整，逐步提高准确性。

项目前期策划是项目管理的一个重要的组成部分。国内外许多项目的成败经验与教训证明，项目前期的策划是项目成功的前提。在项目前期进行系统策划，就是要提前为项目实施形成良好的工作基础、创造完善的条件，使项目实施在定位上完整清晰，在技术上趋于合理，在资金和经济方面周密安排，在组织管理方面灵活计划并有一定的弹性，从而保证项目具有充分的可行性，能适应现代化的项目管理的要求。

本章将结合某中德合资医院项目的前期策划案例，分别对环境调查与分析以及项目决策策划和项目实施策划的内容与工作方法进行具体阐述。

## 第二章  环境调查与分析

项目前期策划是在充分占有信息和资料的前提下所进行的一种创造性劳动，因此充分占有信息是策划的先决条件，否则策划就成为了无本之木、无源之水。从这一基本思想出发，环境调查与分析是项目前期策划工作的第一步，也是最为基础的一环。如果不进行充分的环境调查，所策划的结果可能与实际需求背道而驰，甚至得出错误的结论，并直接影响项目的实施，因此策划的第一步必须对影响项目前期策划工作的各方面环境进行调查，并进行认真分析，找出影响项目建设与发展的主要因素，为后续策划工作提供基础。

### 1  环境调查与分析的对象

环境调查与分析的对象是项目本身所涉及的各种环境因素和条件，以及项目实施过程中可能涉及的各种环境因素和条件。外部环境均或多或少会对项目产生一定影响，但是考虑到环境中各种因素对项目的影响实际上有直接、间接及程度不同的差别，同时也为了节省不必要的人力和成本，通常将外部环境研究的对象作相对的集中，侧重于研究那些对项目有较为直接影响且影响程度较高的因素。

政治法律环境、社会文化环境、宏观经济环境等对所处该环境中的各种类型项目都会产生影响。除此以外，针对不同的项目类型还需要对不同的特殊环境对象进行调查。对建设工程项目而言，环境调查与分析的对象一般包括：（1）政策、法律环境；（2）产业市场环境；（3）宏观经济环境；（4）社会、文化环境；（5）项目建设环境；（6）项目建筑环境；（7）其它相关问题等。

其中，政策、法律环境泛指社会制度、政府的方针、政策，以及国家制定的与项目相关的法律、法规等。产业市场环境包括项目所处行业的市场供求情况、价格水平以及竞争对象基本情况等。宏观经济环境主要指国民收入、国民生产总值以及发展趋势，以及通过这些指标反映的国民经济发展水平和发展速度等。社会、文化环境包括项目所在地区人口数量以及增长趋势、居民受教育程度和文化水平、以及风俗习惯、价值观念等。项目建设环境泛指项目实施必须的能源、基础设施、交通条件等。项目建筑环境包括项目所在地区城市规划以及项目主持者要求的项目建筑色调、建筑风格、建筑材质等。

环境调查与分析应该以项目为基本出发点，将项目实施所可能涉及到的所有环境因素做系统性地思考，以其中对项目策划和项目实施影响较大的关键因素作为主要的考虑对象，进行全面、深入的调查与分析。

【案例】在某中德合资医院项目的前期策划工作中，策划小组从前期策划的基本方法出发，综合考虑医院项目自身专业化的特点，同时结合本项目的特殊性，主要从四个方面对该医院项目进行了环境调查与分析，如图1－4所示。

图1－4 项目环境调查与分析的内容

（1）社会、经济发展环境调查

医院项目的建设，是依托于一定的社会、人群而存在的，一般医院提供的服务是直接面向当地人口，而不像工业产品生产项目，可以通过运输把产品销售到远距离的区域。因此项目所在地的社会、经济发展情况和医疗卫生设施建设的现状和规划对项目是否应该建设具有非常重要的指导意义。策划小组在当地社会、经济发展环境方面，重点了解了以下内容：1) 城市人口；2）国民生产总值、人均国民生产总值、当年的增长速度；3）医疗费用占国内生产总值的比例；4）人均收入；5）高收入人群数量；6）外籍人士数量、增长速度等。

（2）当地医疗卫生设施建设的现状调查

政府部门对当地的医疗卫生设施建设有严格的控制和规划，而新建医院势必要打破当地卫生设施的格局，影响现有医院的营业水平，因此必须注意到项目所在地的医疗卫生设施的现状，以便策划工作的顺利和有效开展。

1）总体情况

通过调查了解到，上海市目前中心城区高等级医院已经趋向于饱和，而郊区医疗市场高端供应比较缺乏。从上海市高端市场的总体情况而言，正如上海市卫生事业发展“十五”规划指出的那样，与目前亚洲一流的医疗中心城市如香港、新加坡等地相比，上海尚无一所与其现在及将来经济和国际地位相称的现代化医院，其整体医疗水平与上海市希望成为亚洲医疗中心目标还有较大的差距，特别是缺乏与国际接轨的标志性医院。

2）详细调查

在进行区域卫生现状调查时，策划小组对上海各区以及郊县与周边地区的医疗卫生设施现状进行了详细的调查，如表1－2所示。

表1－2 各区、县医疗机构基本情况（2002）

| 地区 | 床位数 （张） | 医疗技术人员数（人） | 其中 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 医生 | 护士 |
| 总 计 | 83 459 | 101 563 | 43 792 | 37 115 |
| 浦东新区 | 7 056 | 8 710 | 4 187 | 3 086 |
| 黄浦区 | 5 102 | 7 937 | 3 293 | 3 026 |
| 卢湾区 | 3 377 | 5 784 | 2 312 | 2 073 |
| 徐汇区 | 10 357 | 12 678 | 4 529 | 4 983 |
| 长宁区 | 3 491 | 4 900 | 2 025 | 1 660 |
| … | … | … | … | … |
| 嘉定区 | 2 172 | 2 877 | 1 473 | 968 |
| 松江区 | 3 303 | 2 747 | 1 181 | 1 023 |
| 青浦区 | 1 740 | 2 498 | 1 124 | 888 |
| 南汇区 | 3 971 | 3 241 | 1 497 | 1 034 |
| 奉贤区 | 4 008 | 3 051 | 1 365 | 1 069 |
| 崇明县 | 3 039 | 3 027 | 1 482 | 970 |

（3）当地医疗服务市场调查

对当地医疗服务市场进行调查，目的在于掌握市场的实际情况和发展动向，发现进入市场的切入点。策划小组对医疗市场的调查主要包括基本情况、需求情况和供给情况等三个方面。

1）基本情况

经调研，上海市各类卫生机构、床位及人员数如表1－3所示。

表1－3 上海各类卫生机构、床位及人员数（2002）

| 机 构 类 别 | 机构数 | 床位数 | 人员数 | 卫生技术人员 | 医生 | 护士 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | 2 422 | 84 502 | 133 386 | 101 563 | 43 797 | 37 115 |
| 医疗机构合计 | 2 342 | 83 459 | 126 642 | 97 566 | 41 728 | 36 882 |
| 医院 | 192 | 61 784 | 91 055 | 69 048 | 25 744 | 29 805 |
| 综合医院 | 121 | 41 787 | 69 012 | 53 010 | 20 180 | 22 814 |
| 中医医院 | 18 | 3 588 | 6 246 | 4 828 | 1 940 | 1 730 |
| 中西医结合医院 | 4 | 1 405 | 2 574 | 1 963 | 756 | 773 |
| 专科医院 | 49 | 15 004 | 13 223 | 9 247 | 2 868 | 4 488 |
| 疗养院 | 3 | 462 | 276 | 108 | 30 | 47 |
| 护理院 | 11 | 1 650 | 585 | 355 | 132 | 130 |
| 社区卫生服务中心 | 101 | 6 909 | 12 694 | 9 829 | 5 145 | 2 654 |
| 乡镇卫生院 | 128 | 11 199 | 10 225 | 8 309 | 4 521 | 2 165 |
| 门诊部、所 | 66 | 65 | 1 121 | 864 | 495 | 190 |
| 诊所、卫生所、医务室 | 1 785 |  | 5 332 | 5 332 | 3 884 | 595 |
| 妇幼保健院（所、站） | 22 | 1 208 | 3 103 | 2 389 | 1 017 | 1 012 |
| 专科疾病防治院（所、站） | 22 | 182 | 1 395 | 989 | 536 | 255 |
| 急救中心（站） | 11 |  | 744 | 285 | 224 | 29 |
| 其他医疗机构 | 1 |  | 112 | 58 |  |  |
| 疾病预防控制中心 | 23 |  | 2 837 | 1 933 | 1 145 | 81 |
| 卫生监督所 | 21 |  | 1 552 | 1 087 | 686 | 10 |
| 医学科学研究机构 | 12 |  | 944 | 449 | 108 | 2 |
| 其他卫生机构 | 24 | 1 043 | 1 411 | 528 | 130 | 140 |

2）需求情况调查

① 医疗机构诊疗、入院人数调研（表1－4）

表1－4 医疗机构诊疗人次和入院人数（2002）

| 机构类别 | 诊疗人数 （万人次） | 门急诊 （万人次） | 入院人数 （万人） | 每百诊次的入院人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | 8 783.29 | 8 617.31 | 135.76 | 1.55 |
| 卫生部门 | 8 382.38 | 8 219.85 | 128.19 | 1.53 |
| 医院 | 5 059.31 | 4 995.53 | 92.59 | 1.83 |
| 综合医院 | 3 693.42 | 3 649.26 | 70.95 | 1.92 |
| 中医医院 | 743.35 | 738.29 | 7.20 | 0.97 |
| 传染病院 | 15.95 | 14.85 | 0.92 | 5.77 |
| 精神病院 | 56.36 | 56.13 | 1.01 | 1.79 |
| 结核病院 | 20.66 | 18.37 | 1.25 | 6.05 |
| 妇幼保健院 | 171.98 | 164.71 | 5.24 | 3.05 |
| 儿童医院 | 167.17 | 163.51 | 3.12 | 1.87 |
| 肿瘤医院 | 32.05 | 32.05 | 0.96 | 3.00 |
| 其他专科医院 | 158.37 | 158.36 | 1.94 | 1.22 |
| 护理院 | 15.26 | 15.26 | 0.32 | 2.10 |
| 其他医疗机构 | 149.96 | 146.13 |  |  |
| 社区卫生中心 | 2 419.09 | 2 328.39 | 5.73 | 0.24 |
| 乡镇卫生院 | 738.76 | 734.54 | 29.55 | 4.00 |
| 工业及其他部门 | 400.91 | 397.46 | 7.57 | 1.89 |

② 在沪境外人士调研

最近三年来，外国人在上海就业的人数以每年10%的速度增长。按照国际公认的观点，作为一个国际性的大都市，外籍工作人员占总人口的比例一般要求在5%以上。按照上海现有的人口计算，外籍人口数应在70万左右，目前的数量显然还太少，尚有很大的增长空间。

③ 境外旅游者调查

2002年上海入境境外旅游者达到272.53万人次，其中来自德国的旅游者达10.23万人次。平均每天来沪旅游的人数达7466人，平均逗留时间为3.61天。入境境外旅游者呈逐年递增的趋势，而且增长趋势十分迅速。上海作为境外入境主要通道，在未来几年内必将发挥更显著的作用，这也将极大地拉动上海市外籍人士的就医需求。

3）供给情况

① 高端市场情况调研

考虑到该医院主要针对高端市场，在市场调查中，供给情况的主要调查对象为上海市的三级综合性医院和特需服务的情况。经调查，当时上海市共有三级综合性医院18所，其中三级甲等医院16所，三级乙等医院2所。选取其中的十所医院经济指标进行统计，结果如表1－5所示。

表1－5 上海市十所综合医院2001年主要经济指标

|  | 单位 | 市一 | 市六 | 中山 | 华山 | 瑞金 | 新华 | 仁济 | 九院 | 龙华 | 曙光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入总计 | 万元 | 51508.8 | 47593.2 | 53593 | 63370.9 | 68911.9 | 62566.4 | 59334.5 | 35058.6 | 22460.8 | 22624.3 |
| 其中：门诊收入 | 万元 | 9751.5 | 10322.7 | 8862.6 | 11032.6 | 13539.1 | 11512.5 | 13324.3 | 10176 | 2879.5 | 2956.7 |
| 住院收入 | 万元 | 11794.7 | 12592.5 | 16712.4 | 13402.9 | 21677.9 | 17382.4 | 13247.5 | 9084.2 | 3482 | 3754.7 |
| 药品收入 | 万元 | 26162.5 | 19557.3 | 24676.5 | 28244.7 | 28318.7 | 26718.2 | 26798.9 | 13078.2 | 12702.5 | 12933.1 |
| 支出总计 | 万元 | 47193.2 | 44416.6 | 51047.3 | 53047.8 | 64840 | 55327.1 | 57849.2 | 31528 | 19352.8 | 21141.3 |
| 其中：人员费用 | 万元 | 13062.4 | 11984.1 | 12772.1 | 12052 | 17897.7 | 14756.3 | 1322.2 | 11168.9 | 4870.7 | 5680 |
| 职工人数 | 人 | 2255 | 2308 | 2389 | 2180 | 3453 | 2760 | 2273 | 1811 | 1107 | 1110 |
| 核定床位 | 张 | 1080 | 1010 | 1044 | 1088 | 1353 | 1250 | 886 | 757 | 547 | 600 |
| 实际开放床位 | 张 | 1304 | 1148 | 1044 | 1088 | 1362 | 1230 | 886 | 732 | 633 | 569 |
| 累计实际占用床日 | 万日 | 43.02 | 45.92 | 41.83 | 40.9 | 51.01 | 47.39 | 36.4 | 26.4 | 21.4 | 19.7 |
| 床位使用率 | % | 90 | 109.6 | 99.7 | 103 | 101.4 | 105.6 | 114.4 | 98.8 | 92.7 | 95 |
| 累计出院人数 | 人次 | 23625 | 22437 | 23222 | 18670 | 36243 | 31450 | 22952 | 15529 | 7541 | 8526 |
| 平均住院天数 | 天 | 18 | 19.2 | 17.5 | 21 |  | 14.9 | 15.7 | 16.7 | 28.2 | 23.4 |
| 累计门急诊人次 | 万次 | 133.5 | 113.3 | 104.4 | 142.9 | 158.7 | 200.08 | 140.8 | 85.4 | 76.9 | 70.1 |
| 每住院床日费用 | 元 | 447.16 | 437.58 | 618.10 | 519.02 | 615.29 | 564.14 | 594.76 | 527.38 | 307.85 | 376.13 |
| 每门急诊人次费用 | 元 | 213.22 | 197.52 | 233.42 | 220.02 | 202.56 | 144.33 | 225.24 | 215.74 | 162.22 | 174.43 |
| 其中：药品 | 元 | 140.19 | 106.42 | 148.74 | 142.91 | 117.26 | 86.79 | 130.62 | 96.54 | 124.77 | 132.23 |

根据上海市三级综合性医院的现状，策划小组进行了分析，得出一些重要结论，例如医院技术水平还比较低下，服务的附加值不够高；医院基本上不盈利；非盈利性三等甲级医院服务对象基本上是普通市民，人满为患；平均住院天数较高；收费水平基本可以接受，但部分市民抱怨药价太高等。

总体而言，上海最高水平的医院与亚洲中心城市的标志性医院的差距还比较大，上海尚需建设高水平、多元化投资的现代综合性医院，以满足高端市场的需求。

② 特需服务的特点分析

随着人们生活水平的提高，病人对医院特需服务需求的不断增加，上海各医院为满足这种需求，纷纷开设了特需服务。策划小组对上海市几家提供特需服务的主要医院进行了调查，发现目前上海市高等级医院特需服务具有以下特点：

- 科室不齐全，如华山医院特需服务部当时服务范围主要是神经内科、神经外科、皮肤科等科室疑难杂症；

- 规模较小，如中山医院下属的逸仙医院只有46个床位，仁济医院的宾馆式特需床位也只有96个（调研时数字）；

- 大部分是中国医生看病，没有或较少有外籍医生坐诊；

- 硬件设施有改善，但医院管理模式、看病流程、对病人的服务理念基本没有改变。

综观上海市各家医院，目前还没有真正能够接待大量外宾病人、能够让外籍人士放心的综合性医院。

4）医疗服务市场调查小结

根据对医疗服务市场的调查，综合以上数据，策划小组作出如下分析：

- 上海作为一个国际化的大都市，正越来越吸引着外国人前来工作、旅游、定居，但是他们的就医需求还不能在当地得到满足，医疗保障问题也越来越成为外国企业在上海遇到的难题之一；

- 上海市高收入人群非常密集，他们具有潜在的高级医疗保障服务的需求；

- 该医院项目具有十分广阔的前景。

（4）政策、法律环境调查

政策对医院的建设和发展是非常重要的。国家根据承担任务和功能的不同，将医院分为营利性医院和非营利性医院两种进行管理。策划小组对两种医院的投资、价格、税收政策，以及上海市对卫生医疗机构的发展规划进行了详细的调查。此外，策划小组还调查了外国医生能否来华行医、中外合资医院是否可以进入医保系统等政策。

除上述四项主要内容外，策划小组还对医院建设和运营的成本，项目所在地建设环境，以及相关风险因素等进行了调查。

### 2  环境调查与分析的方法

项目前期策划的过程就是知识管理与创新的过程，因此在策划过程中，知识的积累至关重要，而知识的来源不仅包括自身的知识积累，也包括他人的经验总结，所以在策划过程中要充分利用环境调查与分析的方法与手段，吸收有利于项目策划和实施的经验或知识。

环境调查与分析的方法包括以下几个方面：

（1）现场实地考察

现场实地考察是环境调查的一个重要方法与途径，因为文字资料上往往省却细节信息，或者在访问时，对方可能处于自己主观判断而遗漏重要信息，所以需要通过实地考察增加项目的感性认识，了解有关项目的具体信息，掌握项目环境的最新情况。某中德合资医院项目的策划小组在实地调查中，重点了解了以下内容：当地市政基础设施情况、项目基地现状、项目基地对外交通情况、周边建筑风格等。在实地调查时，借助拍照、录像等手段辅助工作，获取了大量的现场资料。

（2）相关部门走访

相关部门走访是项目背景资料的主要来源。从这些部门获取的资料具有相当的权威性和及时性，有时甚至是尚未正式发布的草案，对了解宏观背景的发展趋势具有极大的帮助作用。某中德合资医院项目的策划小组根据项目特点，主要对以下部门进行了走访：项目所在镇政府、项目所在区卫生局；若干家三级综合性医院、某股份制非营利性医院、某营利性医院、某采用美国管理模式的国有医院等。

进行相关部门走访前，需要做好两项准备工作：一是要提前进行联系，告知对方调研的意图、目的、时程安排以及所需要的资料等，二是制定调查表格。

在进行相关部门走访时，大部分受访部门事先并不了解项目的背景以及调研的意图，往往不能在较短的时间内掌握访问人的真正目的，以及提供所需资料，因此策划小组在走访前通过电话、传真、电子邮件等联系方式，提前通知受访部门，告知对方调研的意图、目的、时程安排以及所需要的资料等。需要说明的是，因为大多数策划项目属于商业性项目，相关部门并没有义务接待访问或提供资料，因此需要通过灵活的渠道达到既定目的。对于政府投资项目的策划，可通过政府文件的方式进行处理。

调查表格的形式可以有多种，但内容基本包括调查的目的、内容、受访人、调查参与人、调查的问题、资料需求等，其中调查的问题和资料需求尽量明确，才能使受访人清楚的理解并提供准确的信息。调查完毕后应由调查人完成如下所示调查报告，根据受访人的意见和建议分析对项目策划的影响。

【案例】

某中德合资医院项目策划小组

×月×日调查报告

地点：上海市某股份制医院

时间：×月×日14:00——16:50

参与人员：略

调查内容：多元化股份制办医院的经验

受访者：张院长（教授）

内容梗概：策划小组调研了上海市普陀区一家具有股份制成功经验的××医院，以了解多元化办医院的具体情况。

一、××医院的基本状况

该医院位于上海市普陀区桃浦镇（13万常驻人口，5万流动人口）与真如镇（10万人口）交界口处，并紧邻长征镇。

该医院是上海市第一家有民营资本进入的股份制医院，占地33亩，初始投资中，区政府原资产作价4500万（含600万搬迁费），××集团以货币的形式投资8100万，加上后续贷款共有1亿5千万。经中介评价机构评价，确定区卫生局控股47%，53%部分由该财团控股。虽然为股份制医院，但该医院选择成为非营利综合医院，医保定额为3300万。

医院的最高权力机关是股东大会，监事会是监督机关，院长是决策的执行者，主持日常工作。院董事会由5人，其中三人由控股方出任，另外二人由区卫生局派人出任，院长可以列席参加董事会，并可以对董事会的决定提出意见。

医院现有床位420张，2002年病床使用率达93%以上。员工总数有600多，其中医护人员占35%。医院现有医保量3300万，占总医疗量的65%-70%，基本没有特需医疗服务。2002年门诊量63万/年，年收入1.25亿（药品收入占50%左右），赢利560万，分担医保300万实际赢利200多万，出院8000多人。

二、股份制办医院的体会

（1）院长角色的转变：最高权力机关是股东会，决策机构是董事会，监督机构是医院监事会，院方作为执行层，院长是执行层代表，实行的是董事会领导下的院长负责制，院长实行年薪制，院长的价值得以承认；

（2）医院走向市场的经验：市场需要不断开发，医院设有企划部，为医院作业务、形象包装；

（3）医院经济成本核算情况：当月核算，月报送交董事会，以企业制度作成本控制，提高医院效益；

（4）医院的困难：

政策不明朗

没有国有医院享受的补贴

后期融资困难，医疗补偿不足

成本控制越来越难

三、策划小组提问了相关问题，张院长也热心的为我们一一作了介绍：

医保指标方面，现以达到3300万，占门急诊数的65-70%；

设备方面：收费按国家标准，每年按会计制度提取折旧费，用以更新设备；

员工工资方面：员工工资包括基本工资、岗位工资和效益工资，其中基本工资和岗位工资部分达到社会平均水平。

四、张院长为中德合资医院提出了宝贵的建议：

（1）建议中德合资医院应以营利性和非营利性相结合；

（2）医院筹划阶段要做好足够的社会调查；

（3）应引进国外的医保，吸引外籍人士就医；

（3）应真正引进国外的先进理念，外籍医生要能弥补国内医生的不足。

对项目部门调研完毕后，应进行整理，策划小组开一次碰头会，分别介绍调研情况，最终由策划小组整理出若干个重要问题，并进行排序，形成调研报告以及对策划的影响分析，作为后续策划的基础以及参考性文件。

（3）有关人员访谈

访谈的目的是了解项目相关人员（群）和项目的关系以及对项目的意见或建议。此类调研对象往往和相关部门的调研相结合。一般包括以下几类人员：

1）项目投资方

对项目投资方相关人员的访谈内容主要集中在项目的背景、进展状况、项目发起的目的、希望达到的目标、基本设想以及目前存在的困难等。访谈的形式可以有很多种，可以采用集中介绍的方式，也可以采用单独访谈的方式，可以是正式的形式，也可以是非正式的形式。

2）最终用户

项目策划的重要原则之一就是“最终用户需求导向”原则，因此应充分重视对最终用户的访谈或调查。对最终用户的访谈会影响到项目策划的具体内容，包括功能的布局、标准的确定、建筑面积的确定、结构形式的选择等。在最终用户已经明确的情况下，可采用访谈形式，但如果最终用户尚不明确，如尚未招商的园区，则对可能的最终用户进行分析，以典型同类用户的需求为依据，总结概括出项目最终用户的需求。

【案例】在某中德合资医院项目中，项目投资方在使用阶段仍旧拥有该医院的所有权及使用权，因此项目投资方同时也是最终用户。策划小组与中德两国投资方都进行了多次访谈，以充分了解他们对该项目的各种设想及需求。

3）有关领导

对有关领导的访谈主要是掌握项目开发的宏观背景和总体指导思想，从宏观的专业研究和管理的角度了解他们个人的意见，整理成为宏观层次的系统性的思想，并以此作为确定项目发展的大方向的参考性依据。

4）有关方面专家和专业人士

如前所述，策划是一个专业性极强的工作，需要各方面的专业知识，这就决定了策划组织必须是一个开放性的组织。对于某些专业性或知识性极强的内容，专家或专业人士拥有更多的知识和经验，因此对他们的访谈有利于项目策划。他们的知识、建议或意见，可作为策划的重要参考依据。

【案例】某中德合资医院项目策划小组与项目所在区卫生局局长、多家医院的院长或主任医师等在医疗卫生机构工作多年的专家和专业人士进行了访谈，他们都为策划小组提供了许多有重要参考价值的信息及建议。

5）其它相关人员

项目涉及到很多方面，也影响到很多人群，对他们进行访谈，可以了解其对项目的关注程度和相关建议，从社会和市场的需求、期望等角度了解具体的基础条件和制约因素，进而整理成为具体的、较为完整的环境描述。其它相关人员范围的确定依据项目的特征而定。

【案例】例如，某中德合资医院项目策划小组对众多外籍人士进行了访谈，在这些潜在客户群体处了解到很多重要信息。比如，绝大多数外籍人士在上海生活最大的问题就是看病问题，他们不习惯中国医院的医疗理念、医疗环境，许多外籍人士生病后都不得不选择回国看病，他们非常欢迎在上海成立一家国际标准的现代化医院。策划小组在访谈过程中还了解到，中国每年到国外去看病的人也有很多，在国内成立国际化医院也可以吸引这些人前来就诊。

对相关人员的访问除了要进行必要的准备以外，还应注意记录访谈要点，访谈结束后应进行回顾、总结与分析，除此之外，还应注意访谈技巧，包括赞同、重复、澄清、扩展、改变话题、解释与总结等。

（4）文献调查与研究

策划是一种创造性的劳动，在这一过程中，汲取的知识越多，对策划越有利，而文献是各种知识的凝聚与升华，因此要充分对文献的收集和研究。目前，随着文献的数字化程度越来越高，文献的调查越来越方便。文献的主要来源包括：

1）充分利用网上资源；

2）档案馆、图书馆资料查询；

3）出版物（书籍、期刊、报纸等）；

4）非出版物（论文、文件、内部档案等）。

（5）问卷调查

问卷对于有明确用户对象的项目策划有显著作用，如学校、商业街、住宅、办公楼以及某些建筑单体的策划等，对最终用户的问卷有助于策划成果的合理与完善。此外，问卷也可以针对已经策划的某一部分，如项目定位、功能布局、面积分配等，征求相关人员的意见，进一步完善策划成果。问卷的问题有很多种类型，包括分支性问题、名词性问题、顺序性提问、间隔式提问、简短回答式提问以及不做最终结论的提问等。

问卷要注意逻辑次序安排，一般的主要次序包括：

1）提起答题者的兴趣；

2）明确答题者的类型；

3）程序按照从一般到特殊进行；

4）允许进行解释或者加以阐述；

5）当答题完毕后，告诉答题者如何处理问卷。

环境调查有多种途径和方法，这些途径和方法在项目策划时一般都会用到，但考虑到资料的积累和重复利用问题，应注意知识管理的应用，使信息发挥更大的价值，并为后期的重复利用提供方便，因此资料管理是环境调查的一项重要工作。

### 3  环境调查的工作成果分析

环境调查的最终目的是为项目策划服务，因此环境调查的分析至关重要。环境调查的工作成果分析是大量资料与信息提炼的过程。没有经过整理与分析的资料不仅对策划没有帮助，反倒会成为大量的信息垃圾，大大降低信息的价值，因此应充分关注环境调查资料整理与分析。环境调查的主要工作成果包括环境调查分析报告及其附件。

环境调查分析报告没有固定的格式，根据策划的需要进行设定，但一般包括资料的简要论述、对比、由此得出的结论以及对策划的启示，此外还包括主要参考资料清单以及资料来源目录，重要的参考文献也可分类装订成册，作为附件，以便查阅。

## 第三章  项目决策策划

项目决策策划是指在项目决策阶段，项目主持方或其委托的项目管理单位针对项目主持方的初始项目意图，通过对项目环境调查和分析，确立和论证项目目标及产业发展方向，进行项目定义，在明确项目功能、规模和标准的基础上，估算项目投资，进行投入产出分析，构建融资方案等的一系列工作。

项目决策策划是在项目意图产生之后，项目立项之前，它是项目管理的一个重要组成部分。客观、缜密的项目决策策划可以为项目的决策提供依据，也是项目实施策划的前提。

### 1  项目产业策划

项目产业策划是立足产业行业环境与项目所在地的实际，通过对今后项目拟发展产业的市场需求和区域社会、经济发展趋势分析，分析各种资源和能力对备选产业发展的重要性以及本地区的拥有程度，从而选择确定项目主导产业的方向，并进一步构建产业发展规划和实施战略的过程。

项目产业策划的步骤本身是一个逻辑过程，包括如下几个环节。

（1）项目拟发展产业概念研究

归纳项目拟发展产业及其载体的概念、特征，影响该产业发展的促进或制约因素，作为项目产业策划的基础。在项目拟发展产业为新兴产业，或对项目拟发展产业尚未明确时，该项工作是十分必要的。

（2）项目产业市场环境发展现状研究

通过对项目拟发展产业的宏观市场环境分析和项目所在地产业发展现状的研究，判断拟发展产业目前在我国的总体发展情况及本地区产业在市场中所处的水平，并针对性的制定竞争措施。

（3）项目产业市场需求的分析

市场需求是产业发展的原动力，项目产业辐射区域有效市场容量的分析是制定项目产业发展目标的基础。其具体工作包括，项目产业辐射区域市场容量测算、项目产业发展需求分析等。

（4）城市社会、经济发展趋势的研究。

与产业相关的城市社会、经济发展趋势是产业长远发展的重要推动或制约力量。产业策划作为战略层面的方向性研究，必须对影响拟发展产业的城市社会、经济发展趋势进行分析，就城市社会、经济发展趋势对产业发展可能带来的优势或劣势进行判断，并进一步就城市社会、经济发展趋势可能导致的产业发展优势或劣势研究相应的促进措施或预防、风险转移措施。

前述三项工作在之前的环境调查与分析中已有涉及，在此不再赘述。

（5）项目所在地拟发展产业优、劣势分析

在前期项目所在地环境调查的基础上，研究项目所在地对拟发展产业可能带来的优势与劣势。重点归纳制约项目所在地拟发展产业的不利因素，制定针对性的完善措施，为产业发展规划提供基础。

【案例】与项目所在地其他医疗卫生机构相比，某中德合资医院的优势十分明显：

1）能更好地满足外籍人士及高收入人群的医疗需求；

2）在人才、设备、技术上有德国某著名医科大学和医疗机械公司的强力支持；

3）拥有先进的医院管理模式和体制；

4）拥有先进的医疗服务理念和服务意识。

其劣势主要是较高的价格可能会引入一定的市场风险，缩小医院的市场需求量。

（6）项目产业发展规划。

在上述产业概念、市场需求及定位以及项目所在地环境分析的基础上，项目产业策划最终可以确定项目产业的发展规划，并进一步构建具体的实施战略和辅助措施。项目产业发展规划是指项目产业发展的目标体系，它是基于对城市社会、经济发展趋势和国内外产业市场发展态势的综合分析制定的。产业实施战略和辅助措施则是具体落实产业发展规划的方法和途径。

### 2  项目功能策划

功能策划是指在总体构思和项目总体定位的基础上，在不违背对项目性质、项目规模以及开发战略等定位的前提下，结合潜在最终用户的需求分析，将项目功能、项目内容、项目规模和项目标准等进行细化，以满足项目投资者或项目使用者的要求。项目功能策划的主要内容包括以下4个方面。

（1）项目用户需求分析

项目用户需求分析，对潜在的最终用户的活动类型进行分解，归纳出每一类最终用户的主导需求，这是项目功能策划的第一步。

【案例】某中德合资医院项目策划小组对患者、患者家属、医生、护理人员、医技人员、行政人员、后勤人员等各类相关人群的活动需求都进行了仔细梳理。

- 患者需求包括检查与治疗、手术、护理等方面，这将是医院功能分区的重要依据。

- 患者家属的需求主要有手术时等待、护理陪同、祷告等。

- 医生、护理人员、医技人员、行政人员的主导需求有办公、值班、更衣、餐饮、会议、科研等。

- 后勤人员的主导需求有物资管理、保洁用房、机械维护用房等。

- 项目用户需求分析是功能分析的重要前提，划分医院的各功能区域后，应考虑各区域能全面满足各类人群的相关需求。

（2）项目功能定位

项目功能定位又分为项目总体功能定位和项目具体功能分析。

项目总体功能定位是指项目基于整个宏观经济、区域经济、地域总体规划和项目产业一般特征而做出的与项目定义相一致的宏观功能定位，而不是指具体到项目某个局部、某幢建筑的具体功能的界定，是对项目具体功能定位具有指导意义的总体定位。项目总体功能定位应充分重视借鉴类同项目的经验和教训；项目总体功能定位的方法应建立在类同项目功能分析的基础上结合项目自身特点确定。

【案例】结合自身依托德国人才、技术、设备强大支持的特点，以及上海医疗卫生机构没有与国际接轨的现代化医院的不足，某中德合资医院的总体功能定位是：严格按照德国标准建造的、凸显现代医学特色，全方位满足多层次医疗和保健需求，信息化、数字化、开放式的大型综合性医院。

项目具体功能分析，指为了满足项目运营活动的需要，满足项目相关人群的需要， 对项目拟将具有的功能、设施和服务等进行的界定，主要包括明确项目的性质、项目的组成、项目的规模和质量标准等。项目具体功能分析是对项目总体功能定位的进一步分析。项目的功能分析应进行详细的分析和讨论，在讨论时应邀请项目投资方和项目最终使用者参与，关键时刻还可邀请有关专家、专业人士参与，使项目各部分子功能详细、明确，满足项目运营的需要并具有可操作性。

项目的具体功能分析应从项目建成后运营使用的活动主体——使用人群的需求和企业的需求出发，分析项目为满足他们的活动所应提供的各种设施和服务，从人群的功能需求和企业的功能需求两个方面对项目进行功能策划。项目功能分析的工具是项目结构图，如图1－5所示。

（3）项目面积分配

项目面积分配是建设工程项目决策策划中很重要的一部分，它不仅是对项目功能定位的总结和实施，而且为项目的具体规划提供设计依据，使规划设计方案更具合理性和可操作性。

项目面积分配的具体步骤包括：

1）对项目的空间构成进行分析，按照功能需求的类型对其空间构成分类；

2）在空间分类的基础上，对项目的功能分区进行设想；

3）根据各功能区在项目中的重要程度及其所提供功能的范围，对各功能区进行详细的面积分配。

【案例】某中德医院面积分配最终成果如表1－5和表1－6所示。

图1－5 某中德合资医院项目结构图

表1－6 功能分区面积分配方案总表

| 序号 | 功能分区 | 净使用面积（㎡） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查和治疗 | 9232 | 29.38% |
| 2 | 护理(等级病房) | 12030 | 38.29% |
| 3 | 行政管理 | 1280 | 4.07% |
| 4 | 配套服务设施 | 2260 | 7.19% |
| 5 | 物资管理 | 4220 | 13.43% |
| 6 | 教学和科研 | 2400 | 7.64% |
| 7 | 小计 | 31422 | 100% |
| 8 | 公共部分 | 27941 |  |
| 合计 | 59363 |  |

表1－7 物资管理区面积分配方案

| 编号 | 部门 | 面积 | 房间 | 平面布置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.00 | 物资管理 | 4220 |  |  |
| 5.01 | 药房 | 1000 | 药房，特药贮藏室，配方室 | 作为中心服务设施，药房应使外部的供货者容易进出，且易于通往内部配送部的电梯。 |
|  |  |  | 溶液、配剂、制剂、膏剂配制室 |  |
|  |  |  | 分析与配制实验室 |  |
|  |  |  | 中药房 |  |
| 5.02 | 中央消毒室 | 450 | 中央消毒室 |  |
| 5.03 | 医疗器械中心 | 250 | 技术服务中心 |  |
| 5.04 | 衣被准备中心 | 240 | 病床准备中心 12 |  |
| 5.05 | 厨房 | 700 | 厨房 |  |
| 5.06 | 洗衣房 | 400 | 洗衣房 |  |
| 5.07 | 仓库 | 550 | 库房 |  |
| 5.08 | 物业维修部 | 400 | 办公室 |  |
| 5.09 | 垃圾处理站 | 50 | 垃圾站 |  |
| 5.10 | 保洁搬运部 | 180 | 保洁员休息室 |  |
|  |  |  | 更衣室 |  |
|  |  |  | 储藏室 |  |
|  |  |  | 搬运员工休息室 |  |
|  |  |  | (会议)餐具室 |  |

（4）项目定位

在最终用户需求分析、功能分析与面积分配的基础上，可以最终构建项目的定位。项目定位是指明确项目的性质、项目的功能、项目的规模、项目的标准以及预计项目在社会、经济发展中的地位、作用和影响力。项目定位是一种创造性的探索过程，其实质在于挖掘可能捕捉到的市场机会。项目定位的好坏，直接影响到整个项目策划的成败。

【案例】某中德合资医院项目策划小组在经过细致的项目功能分析后，对该项目进行了如下的最终定位：

1）项目目标定位

本项目定位于严格按照德国标准，建设一所凸显现代医学特色，全方位满足多层次医疗和保健需求，信息化、数字化、开放式的大型综合性医院，成为上海市世界级医疗中心之一。该医院建成后具有六大特色：① 高起点、高水平医护功能；② 个性化、亲和式服务功能；③ 国际化、欧式化交流机制；④ 数字化、精益化管理模式；⑤  多元制、开放式医保系统；⑥ 多层次、特色化学科建设。

2）项目服务对象定位

除服务好当地普通百姓外，同时服务于上海市、上海市周边地区的外籍人士、国内高收入人群等高端市场，满足不同层次社会群体的医疗卫生保健需求，形成高水平的医疗特色和优质服务，并争取成为上海市标志性的现代化临床医学中心之一，辐射周边地区（如长三角地区），向全国伸展，成为国内乃至国际知名的大型医学中心。

3）建设规模和医疗能力

医院以德国DIN13080标准为参照进行规划和建设。按照德国标准，医院总使用面积为59363平方米，远期建设规模为1000张床位，项目一次规划，分期建设。一期工程400张床位（包括重症监护病床20张），二期工程600张床位。

建成后的医院每年可承担住院手术大于15000人次，门诊小手术大于34000人次，分娩2000人次，接待门诊病人100000至200000人次。根据计算，400张床位可提供的住院总天数为121563天，平均住院天数6.95天。

4）科室设置

医院将严格按照德国标准来建设，整个项目分为检查和治疗、护理(等级病房)、行政管理、配套服务设施、物资管理、教学和科研六大功能区组成，其中检查和治疗功能中的一期临床科室包括病人服务中心、门诊部、麻醉科、眼科、普通外科、创伤外科、耳鼻喉科、妇产科、内科I、内科II、泌尿科、中医科、脑外科、心血管外科、整形外科，二期将在此基础上建设器官移植中心、神经中心、心血管中心、急救中心、基础及应用医学研发中心等五大医学中心，为医院成为上海现代化临床医学中心之一打下坚实基础。

5）项目社会影响分析

一方面，医院能够满足在沪的外籍人士的就医需求，并且能真正的让他们感觉到一流的医疗服务；另一方面，对于国内居民和其他省市的外籍人士来说，该医院能够让其不出国门享受国际一流医疗水平服务，并从而对上海建设亚洲一流医疗中心起着重要的促进作用。该医院能够有效促进上海医学科研水平、医院管理水平、医疗技术水平的提高。另外，该医院的建立，还将有利于上海医疗体制改革的进行，从而在医疗方面塑造上海国际大都市的形象。

### 3  项目经济策划

项目经济策划是在项目定义与功能策划基础上，进行整个项目投资估算，并且进行融资方案的设计及其有关的经济评价。

图1－6 项目经济策划的主要内容

项目经济策划的工作内容包括项目总投资估算、项目融资方案、项目经济评价，其中，投资估算是项目经济策划的首要工作。

（1）项目总投资估算

就建设项目而言，项目的总投资估算包括了项目的前期费用、项目设计和咨询费用、项目工程造价等。其中工程造价是项目总投资中最主要的组成部分。

项目总投资估算一般分以下五个步骤：

第一步是根据项目组成对工程总投资进行结构分解，即进行投资切块分析并进行编码，确定各项投资与费用的组成，其关键是不能有漏项。

【案例】某中德合资医院项目总投资由土地（生地）征用费用、拆迁和市政等场地准备费用、建筑物及室外总图建筑安装工程费用、固定医疗设备费用、可移动医疗器械费用以及项目启动费六大块组成，其项目总投资切块如图1－7所示。

图1－7 某中德合资医院项目总投资切块图

第二步是根据项目规模分析各项投资分解项的工程数量，由于此时尚无设计图纸，因此要求估算师具有丰富的经验，并对工程内容做出许多假设。

【案例】按照德国标准，拥有400张床位、具有各种科室的综合性医院总建筑面积约需59000多平方米。考虑到该医院同时是教学、科研的重要基地，因此估算方案可将项目总建筑面积扩大到65000㎡(比德国标准增加面积为5637㎡，用于增加教学科研设施)。各区的建筑面积分配如表1-8所示。

表1－8 估算建筑面积表

| 序号 | 项 目 | 使用面积 | 公共部分分摊 | 合 计 | 增加 | 建筑面积总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查和治疗区 | 9232 | 8208 | 17440 | 0 | 17440 |
| 2 | 护理区 | 12030 | 10700 | 22730 | 0 | 22730 |
| 3 | 行政教研后勤区 | 10160 | 9033 | 19193 | 5637 | 24830 |
| 3.1 | 配套服务设施 | 2260 | 2010 | 4270 | 0 | 4270 |
| 3.2 | 物资管理 | 4220 | 3750 | 7970 | 0 | 7970 |
| 3.3 | 行 政 | 1280 | 1140 | 2420 | 0 | 2420 |
| 3.4 | 教 研 | 2400 | 2130 | 4533 | 5637 | 10170 |
|  | 合 计 | 31422 | 27941 | 59363 | 5637 | 65000 |

建筑安装工程投资估算将整个项目按三个功能区进行划分，分别为检查与治疗区、护理区以及行政教研后勤区。室外总图工程量按10万㎡估算。室外总图工程的内容包括汽车道路2万㎡，人行道及绿化园区人行道1万㎡，广场及停车场2万㎡和绿化面积5万㎡。

各分解项的具体工程数量估算参见表1－9。

第三步是根据项目标准估算各项投资分解项的单价，此时尚不能套用概预算定额，要求估算师拥有大量的经验数据及丰富的估算经验。

【案例】工程数量和工程单价估算均需要若干与实际相符合的估算依据与假设条件。以土建工程估算为例，某中德合资医院项目的土建工程估算依据与假设条件如下。

1）建筑物按照地上两层（局部七层）考虑。

2）主要建筑物局部有一层地下层作设备用房及地下停车场。

3）根据上海地区实际地质条件，建筑物需用桩基作承载，按采用钢筋混凝土方桩考虑。

4）根据上海地区实际地质条件，地下室施工前，需要先施工基坑围护，保证安全。本估算考虑了这部分工程内容。

5）基础采用箱型底板基础，结构形式为框架结构，层高为4米左右。混凝土工程按照采用商品混凝土进行估算。

6）外立面装饰工程及室内精装修工程，其主要工程材料（如石材、木板材等）按采用高档进口材料进行估计（其中物资及配套设施按中高档估计）。

第四步是根据数量和单价计算投资合价。有了每一项投资分解分项的投资合价以后，即可进行逐层汇总。每一个父项投资合价都是子项各投资合价汇总之和，最终得出项目投资总估算，并形成估算汇总表和明细表。

【案例】某中德医院估算表如表1－9及表1－10所示。

表1－9 建安工程投资估算汇总表

| 序号 | 项目 | 工程费用 | 工程性费用 | 预备费 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查与治疗区 | 14231.50 | 2083.10 | 1631.40 | 17946.00 |
| 2 | 护理区 | 19167.00 | 2773.60 | 2194.00 | 24134.60 |
| 3 | 行政教研后勤区 | 19649.70 | 2884.80 | 2253.50 | 24788.00 |
| 4 | 室外总图工程 | 2751.00 | 273.80 | 302.40 | 3327.20 |
| 5 | 合计 | 55799.20 | 8015.30 | 6381.30 | 70195.80 |

表1－10 检查与治疗区建安工程投资估算明细表

| 序 号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合计（万元） | 单位造价元/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 检查与治疗区 | 万元 |  |  | 17946.00 | 10290 |
| 1 | 工程费用 | 万元 |  |  | 14231.50 | 8160 |
| 1.1 | 土建工程 | 万元 |  |  | 8318.90 | 4770 |
| 1.1.1 | 打桩 | m2 | 17440 | 150 | 261.60 |  |
| 1.1.2 | 基坑围护 | m2 | 17440 | 220 | 383.70 |  |
| 1.1.3 | 地下结构 | m2 | 17440 | 400 | 697.60 |  |
| 1.1.4 | 地上结构 | m2 | 17440 | 800 | 1395.20 |  |
| 1.1.5 | 建筑 | m2 | 17440 | 400 | 697.60 |  |
| 1.1.6 | 外立面装修 | m2 | 17440 | 800 | 1395.20 |  |
| 1.1.7 | 精装修 | m2 | 17440 | 2000 | 3488.00 |  |
| 1.2 | 设备及安装工程 | 万元 |  |  | 4981.60 | 2856 |
| 1.2.1 | 变配电 | m2 | 17440 | 250 | 436.00 |  |
| 1.2.2 | 动力及照明 | m2 | 17440 | 300 | 523.20 |  |
| 1.2.3 | 柴油机发电 | m2 | 17440 | 100 | 174.40 |  |
| 1.2.4 | 给排水及冷却水系统 | m2 | 17440 | 200 | 348.80 |  |
| 1.2.5 | 消防喷淋及CO2灭火 | m2 | 17440 | 120 | 209.30 |  |
| 1.2.6 | 空调通风 | m2 | 17440 | 800 | 1395.20 |  |
| 1.2.7 | 锅炉房及动力 | m2 | 17440 | 80 | 139.50 |  |
| 1.2.8 | 电梯 | 台 | 6 | 60万元 | 360.00 |  |
| 1.2.9 | 智能化 | m2 | 17440 | 800 | 1395.20 |  |
| 1.3 | 零星工程费 | % | 5 | 13300万元 | 665.00 | 381 |
| 1.4 | 总包管理费 | % | 2 | 13300万元 | 266.00 | 153 |
| 2 | 工程性费用 | 万元 |  |  | 2083.10 | 1195 |
| 2.1 | 建设单位管理费 | % | 5 | 14231万元 | 711.60 |  |
| 2.2 | 人防建设费 | m2 | 17440 | 50 | 87.20 |  |
| 2.3 | 勘察费 | 万元 |  |  | 10.00 |  |
| 2.4 | 设计费 | % | 3 | 14231万元 | 426.90 |  |
| 2.5 | 监理费 | % | 1 | 14231万元 | 142.30 |  |
| 2.6 | 电贴 | KVA | 2500 | 450 | 112.50 |  |
| 2.7 | 水增容费 | 吨 | 300 | 825 | 24.80 |  |
| 2.8 | 城市建设综合配套费 | m2 | 17440 | 200 | 348.80 |  |
| 2.9 | 招投标管理费 | % | 0.2 | 14231万元 | 28.50 |  |
| 2.10 | 工程保险费 | 万元 |  |  | 34.00 |  |
| 2.11 | 竣工图编制费 | % | 0.15 | 14231万元 | 21.30 |  |
| 2.12 | 审计费 | % | 0.1 | 14231万元 | 14.20 |  |
| 2.13 | 联合试运转费 | % | 1 | 4982万元 | 49.80 |  |
| 2.14 | 其他零星收费项目 | % | 0.5 | 14231万元 | 71.20 |  |
| 3 | 预备费 | 万元 |  |  | 1631.40 | 935 |
| 3.1 | 价格上涨预备金 | % | 3 | 16314万元 | 489.40 |  |
| 3.2 | 不可预见费 | % | 7 | 16314万元 | 1142.00 |  |

第五步是对估算所作的各项假设和计算方法进行说明，编制投资估算说明书。

从以上分析可以看出，项目总投资估算要求估算师具有丰富的实践经验，了解大量同类或类似项目的经验数据，掌握投资估算的计算方法，因此投资估算是一项专业性较强的工作。

项目总投资估算主要是用来论证投资规划的可行性以及为项目财务分析和财务评价提供基础，进而论证项目建设的可行性。一旦项目实施，项目投资估算也是投资控制的重要依据。

总投资估算在项目前期往往要进行多次的调整、优化，并进行论证，最终确定总投资规划文件。

（2）项目融资方案策划

融资方案策划是项目经济策划的重要内容。

【案例】某中德合资医院项目策划小组通过对法律、政策的研究以及对各方投资愿意的分析，制定了如图1－8所示融资方案。

图1－8 某中德合资医院项目融资方案

（3）项目经济评价

项目的经济可行性评价系统包括项目国民经济评价、财务评价和社会评价三个部分，它们分别从三个不同的角度对项目的经济可行性进行了分析。国民经济评价和社会评价从国家、社会宏观角度出发考察项目的可行性，而财务评价则是从项目本身出发，考察其在经济上的可行性。虽然这三个方面最终的目的都是判断项目是否可行，但是它们各有不同的侧重点，在实际进行项目可行性研究时，由于客观条件的限制，并不是所有的项目都进行国民经济评价和社会评价，只有那些对国家和社会影响重大的项目才在企业财务评价的基础上进行国民经济评价或者社会评价。

所谓财务评价是根据国家现行的财税制度和价格体系，分析、计算项目直接发生的财务效益和费用，编制财务报表，计算评价指标，考察项目的获利能力和清偿能力等，据以判断项目的可行性。财务评价主要包括以下内容：

1）基础数据与参数选取

【案例】某中德合资医院项目财务评价的基础数据和参数包括项目评价的计算期、基准贴现率、资金筹措计划、资产折旧、摊销年限及残值率和税率等。

① 计算期选取

医院项目的经营期限都比较长，因此项目计算期的选取一般也比较长。我国《中外合资、合作医疗机构管理暂行办法》还规定，中外合资医院的经营期限不得超过20年，中外合资营利性医院项目财务评价计算期一般都选在10-20年之间。同时，计算期的选取还要考虑中外双方合作方式、股份比例和投资回报方式等的影响。一般来说，外方投资高的项目计算期比较长，而该项目外方投资股份占总投资的70%。

综合以上数据分析，该项目财务评价计算期为15年。其中，建设期为2年，经营期为13年。

② 财务基准贴现率

财务基准收益率根据该项目的资本成本而定。由于该项目采用多元化融资方式，因此不同渠道的投资具有不同的财务基准收益率。该项目银行长期贷款利率为6%；设备融资中，设备融资利率为8%；自有资金收益率15%、德国投资收益率为20%；国内投资的资金成本率为10%。因此，该项目财务评价的基准贴现率选取如表1－11所示。

表1－11 基准贴现率表

| 贴现率 | 税后 | 税前 |
| --- | --- | --- |
| 全部投资贴现率 | 8.75% | 10.18% |
| 资本金贴现率 | 17.55% | 17.55% |
| 中方投资贴现率 | 15% | 15% |
| 德方投资贴现率 | 20% | 20% |
| 国内投资贴现率 | 10% | 10% |

③ 分年投资与资金筹措计划

该项目建设期为两年，土建投资建设期第一年投入比例为40%，第二年比例为60%。设备在第二年投入，土地费用在第一年投入。设备投资中有3543万欧元通过融资租赁获得，其他各年所需投资先通过资本金筹措解决，不足部分借款。具体见投资使用及资金筹措计划，如表1－12所示。

表1－12 投资使用及资金筹措计划表（单位：万欧元）

| 序号 | 项目 | 第1年 | 第2年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 7410 | 13790 | 21200 |
| 1.1 | 建筑安装费 | 4400 | 6600 | 11000 |
| 1.2 | 设备安装费 | - | 4000 | 4000 |
| 1.3 | 土地费 | 3000 |  | 3000 |
| 1.4 | 启动资金 | 10 | 3190 | 3200 |
| 1.4.1 | 建设期利息 | 10 | 328 | 338 |
| 1.4.2 | 补亏 |  | 2862 | 2862 |
| 2 | 资金筹措 | 7410 | 13790 | 21200 |
| 2.1 | 自有资金 | 7066 | - | 7066 |
| 2.1.1 | 德方自有资金 | 3604 | - | 3604 |
| 2.1.2 | 中方自有资金 | 3462 |  | 3462 |
| 2.2 | 债务融资 | 344 | 13790 | 14134 |
| 2.2.1 | 中国银行贷款 | 344 | 10256 | 10600 |
|  | 借款本金 | 334 | 9928 | 10262 |
|  | 利息 | 10 | 328 | 338 |
| 2.2.2 | 设备海外融资租赁 | - | 3534 | 3534 |

④ 资产折旧、摊销年限及残值率

本项目中，建筑物的折旧年限为30年，残值率为10%；设备折旧年限为7年，残值率为10%；土地作为无形资产进行摊销，摊销年限为48年。所有的折旧摊销均按照年限平均法计算。

⑤  税收

目前对于中外合资营利性医院的税收政策还不是十分明朗。根据文件《关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》的规定，非营利性医院经营期前三年免收各项税，至于三年经营期满之后的税率，目前还没有统一的规定。从保守预测和为投资者负责的角度出发，本项目按照经营期前三年免税，以后所得税按税前利润33%的税率征收，营业税按营业额的5%计算。本项目属合资企业，合资企业的三项基金包括职工奖励和福利基金、储备基金和企业发展基金，本项目的三项基金按税后利润的15%提取。

⑥ 服务负荷

由于大型综合性的中外合资营利性医院还处于探索阶段，国内高端医疗市场还不是非常成熟，而且这类医院往往得不到医保份额，因此需要根据项目市场需求、及本项目发展情况，合理预测经营期初期的服务负荷。本项目预测在经营期前两年的服务负荷分别为50%和80%，经营期第三年开始服务负荷为100%，而相应的营运材料投入负荷经营期第一年为70%，经营期第二年开始为100%。

2）服务收支预测

① 营业收入预测

医院项目的服务收入主要包括住院病人手术业务收入、门诊病人手术业务收入、分娩收入、门诊病人收入及护理业务收入等。该项目的营业收入预测如表1－13所示，达到满负荷运转后年总收入为9161万欧元。

表1－13营业收入预测及依据表

| 项目 | 单价 （欧元） | 容量 （人次） | 平均年收入（万欧元） | 预测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院病人手术业务 | 大手术 | 7,000 | 2,500 | 1,750 | 市场调研；目前上海外籍人士数量；外籍人士就医情况；德国ERP银行专家预测；××医院专家预测 |
|  | 中手术 | 4,500 | 3,000 | 1,350 |  |
|  | 小手术 | 2,250 | 7,500 | 1,688 |  |
| 门诊病人手术业务 | 400 | 34,000 | 1,360 |  |
| 分娩 | 3,000 | 800 | 240 |  |
| 门诊病人业务 | 80 | 100,000 | 800 |  |
| 护理业务 | 400 | 49,347 | 1,974 |  |

② 成本费用估算

医院项目的总成本费用包括材料费、保险税收、修理费、营运信贷、人员工资福利费、折旧费、摊销费、财务费用和其他费用等。医院的总成本费用中所占比例最大的部分为人员费用。中外合资医院希望引进国外先进的管理和技术，因此需要引进国外优秀的医院管理人才、医生以及医疗技术人才来华管理和行医。

最开始，策划小组设想该医院全部由德国人承担医院的运营工作，但是同时也注意到，国外人力资源的成本远远高于我国。为使医院既保持德国特色，同时又要使项目可行，经过多方认证和调查，最终确定医院人力资源由中德双方人员共同组成，各部分人员组成比例和费用标准如表1－13所示。

表1－14 人员组成比例与工资标准

| 项目 | 总人数 | 中方比例 | 人均工资 （欧元） | 德方比例 | 人均工资 （欧元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医生 | 240 | 70% | 21,440 | 30% | 65,000 |
| 护士 | 294 | 70% | 13,400 | 30% | 43,000 |
| 医疗技术助手 | 542 | 90% | 8,000 | 10% | 35,200 |
| 技术服务（辅助员工） | 212 | 100% | 10,640 | 0% | 33,500 |
| 技术服务 | 47 | 90% | 10,720 | 10% | 38,000 |
| 行政 | 91 | 90% | 10,720 | 10% | 46,000 |

从表中可以看出，中德双方的人力资源成本相差悬殊，策划小组所测算的中方人力资源成本已经考虑到了医院高标准、高规格人力资源组成的要求。项目总成本费用的详细数据如表1－15所示（以经营期3-8年为例）。

表1－15 总成本费用估算表（万欧元）

| 序号 | 内容 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品 | 1281 | 71 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | 医疗物品 | 9331 | 514 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 3 | 水、电及可燃物 | 1380 | 76 | 109 | 109 |  |  |  |
| 4 | 家用材料 | 2103 | 116 | 166 | 166 |  |  |  |
| 5 | 行政用材料 | 1314 | 72 | 103 | 103 |  |  |  |
| 6 | 保险、税收等 | 526 | 29 | 41 | 41 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 摊销费 | 813 | 63 |  |  |  |  |  |
| 15 | 财务费用 | 5143 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 总成本费用 | 72537 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：可变成本 | 20600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定成本 | 51938 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 经营成本 | 55277 |  |  |  |  |  |  |

3）编制各项财务报表和计算评价指标

在完成了基础数据和参数的收集、财务收支预测之后，策划小组按照国家技术经济评价的相关规定和算法进行各项财务报表的编制和各项技术经济评价指标的计算，编制了现金流量表、损益和利润分配表和资金来源与运用表等报表，同时还计算了项目净现值、内部收益率，投资回收期等评价指标。

需要指出的是，策划小组不仅编制了项目本身的现金流量表，计算出了投资收益率，还编制了项目资本金现金流量表，计算出了资本金内部收益率。由于该项目为中外合资项目，还分别编制了中方、外方资金的现金流量表，分别计算出了它们的内部收益率。

4）财务评价结论

在编制完成各项财务报表并计算出各项财务评价指标之后，得出了该项目的财务评价结论。财务评价结论包括项目获利能力分析、财务可持续性和清偿能力分析。

- 项目获利能力分析

该医院的投资盈利能力指标表计算结果如表1－16所示：

表1－16 投资盈利能力指标表

| 评价指标 | 项目 | 资本金 | 中方投资 | 德方投资 | 国内投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税 前 | 净现值（万欧元） | 4,741 | 2,697 | — | — | 5,225 |
|  | 内部收益率（%） | 13.95 | 24.55 | — | 16.5 | 15.3 |
|  | 投资回收期（年） | 7.82 | 5.77 | — | — | — |
| 税 后 | 净现值（万欧元） | 2,709 | 610 | 1,440 | — | 5,225 |
|  | 内部收益率（%） | 10.91 | 19.37 | 22.14 | 16.5 | 15.3 |
|  | 投资回收期（年） | 8.58 | 6.28 | — | — | — |

从上表可以看出，本项目全部投资的税后内部收益率为10.91%，在7-8年内收回全部投资；项目税后资本金收益率为19.37%，资本金在6-7年内收回；中方投资内部收益率22.1%；国内投资收益率为15.3%。均满足财务基准值要求，项目可行。

② 资金平衡能力分析

资金平衡能力分析的目的是考察项目在经营期能否保持资金的收支平衡，是否需要进行借款。该项目的资金来源与运用如表1－17所示（1-8年为例）。

表1－17 资金来源与运用表（欧元）

| 序号 | 项目 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金流入 | 142619 | 7410 | 13790 | 4792 | 7410 | 9161 | 9161 | 9161 | 9161 |
| 1.1 | 经营收入 | 112685 |  |  | 4581 | 7329 | 9161 | 9161 | 9161 | 9161 |
| 1.2 | 长期借款 | 10600 | 344 | 10256 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 设备融资租赁 | 3534 | - | 3534 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 项目资本金 | 7066 | 7066 | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 流动资金借款 |  |  |  | 211 | 81 |  |  |  |  |
| 1.6 | 回收固定资产余值 | 8230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 回收流动资金 | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资金流出 | 128273 | 7410 | 10928 | 7342 | 7699 | 7618 | 9003 | 9034 | 9067 |
| 2.1 | 经营成本 | 55277 |  |  | 3807 | 4289 | 4289 | 4289 | 4289 | 4289 |
| 2.2 | 营业税金及附加 | 4581 |  |  | - | - | - | 458 | 458 | 458 |
| 2.3 | 所得税 | 10624 |  |  | - | - | - | 927 | 958 | 991 |
| 2.4 | 建设投资 | 8338 | 7410 | 10928 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 设备更新投资 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 流动资金 | 292 |  |  | 11 | 81 |  |  |  |  |
| 2.7 | 利息支出 | 5340 |  |  | 930 | 857 | 775 | 688 | 594 | 494 |
| 2.8 | 偿还债务本金 | 13817 |  |  | 1154 | 1231 | 1313 | 1401 | 1495 | 1594 |
| 2.9 | 分配利润 | 12401 |  |  | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| 2.10 | 权益资金退出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资金盈余 | 14345 | - | 2862 | 2551 | -289 | 1543 | 158 | 127 | 94 |
| 4 | 累计资金盈余 |  | - | 2862 | 312 | 23 | 1566 | 1724 | 1852 | 1946 |

从上表我们可以看出，本项目在第3年、第4年的盈余资金为负，主要原因是第3年和第4年的服务未满负荷，营业收入较少，由于筹资预留了资金，因此累计盈余资金为正，项目在运营前两年能够实现资金平衡。

③ 偿债能力分析

偿债能力分析主要通过利息备付率和偿债备付率两个指标进行分析。本项目的利息备付率、偿债备付率的详细数据如表1－18所示。

表1－18 利息备付率和偿债备付率表

| 指标/年份 | 第 3 年 | 第4 年 | 第5 年 | 第6 年 | 第7 年 | 第8 年 | 第9 年 | 第10 年 | 第11 年 | 第12 年 | 整个计算期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利息备付率（%） | -0.2 | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 7.3 | 9.4 | 14.2 | 19.9 | 34.5 | 8.7 |
| 偿债备付率（%） | -0.1 | 1.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.3 |

从表中可见，本项目在整个计算期内的利息备付率大于2，第3年的利息备付率小于2，原因在于营业收入较少，可以通过启动资金进行偿还贷款利息。除第3年外其他年份的利息备付率也均大于2，说明本项目有较强的付息能力；除第3年外，各年及整个计算期内的偿债备付率均大于1，说明本项目的资金来源足以偿还当期债务。

5）不确定性分析

① 敏感性分析

敏感性分析预测主要因素发生变化时，对项目财务评价指标的影响，要分析其敏感程度。影响医院投资项目财务评价指标的主要因素有：营业收入、工资福利费和土建投资等。在该项目中，选取中方投资内部收益率作为分析的评价指标，考虑中方投资内部收益率对收入变化和土建投资变化的敏感性，计算过程和最终计算结果如表1－19和图1－9所示。

表1－19 中方投资内部收益率敏感性分析表

| 变化 | 收入变化 |
| --- | --- |
|  | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|  | 50% | 6.9% | 11.6% | 17.0% | 22.8% | 28.9% | 34.8% | 40.5% | 45.8% |
|  | 60% | 3.7% | 7.9% | 12.7% | 18.1% | 23.9% | 29.8% | 35.6% | 41.1% |
|  | 70% | 0.9% | 4.7% | 8.9% | 13.8% | 19.1% | 24.9% | 30.7% | 36.3% |
|  | 80% | — | 1.8% | 5.6% | 9.9% | 14.8% | 20.2% | 25.8% | 31.5% |
| 工资福利费 变化 | 90% | — | -0.8% | 2.7% | 6.6% | 10.9% | 15.8% | 21.2% | 26.7% |
|  | 100% | — | — | 0.0% | 3.6% | 7.5% | 11.9% | 16.8% | 22.1% |
|  | 110% | — | — | — | 0.9% | 4.4% | 8.4% | 12.9% | 17.8% |
|  | 120% | — | — | — | — | 1.7% | 5.3% | 9.4% | 13.9% |
|  | 130% | — | — | — | — | -0.8% | 2.6% | 6.2% | 10.3% |
|  | 140% | — | — | — | — | — | 0.0% | 3.4% | 7.1% |
|  | 150% | — | — | — | — | — | — | 0.8% | 4.2% |
|  | 50% | — | -0.5% | 5.1% | 11.9% | 19.9% | 28.7% | 37.7% | 46.3% |
|  | 55% | — | -0.9% | 4.3% | 10.5% | 17.8% | 26.0% | 34.4% | 42.5% |
|  | 60% | — | — | 3.6% | 9.3% | 16.0% | 23.5% | 31.4% | 39.2% |
|  | 65% | — | — | 3.0% | 8.3% | 14.4% | 21.4% | 28.8% | 36.2% |
|  | 70% | — | — | 2.4% | 7.4% | 13.1% | 19.5% | 26.5% | 33.5% |
| 土建投资变化 | 75% | — | — | 1.9% | 6.5% | 11.9% | 17.9% | 24.4% | 31.1% |
|  | 80% | — | — | 1.5% | 5.8% | 10.8% | 16.4% | 22.5% | 28.9% |
|  | 85% | — | — | 1.1% | 5.2% | 9.8% | 15.1% | 20.8% | 26.9% |
|  | 90% | — | -2.8% | 0.7% | 4.6% | 9.0% | 13.9% | 19.3% | 25.1% |
|  | 95% | — | — | 0.4% | 4.0% | 8.2% | 12.9% | 18.0% | 23.5% |
|  | 100% | — | — | 0.0% | 3.6% | 7.5% | 11.9% | 16.8% | 22.1% |

图1－9 中方投资内部收益率敏感性分析图

从以上图表的分析和结果中可见，在其他因素不变的情况下，收入下降10%项目即不可行，所以应对收入给予特别关注，可通过加强市场分析，以增加收入预测的可靠性，另一方面可设法降低成本。如果土建投资降低30%，资本金投入不变，中方内部收益率可提高到36.3%，此时收入降低只要不超过15%，项目仍有不错的投资效益。若工资福利费比预测值提高30%，土建投资降低30%，收入不变，中方内部收益率达17.1%。因此中方投资内部收益率对土建投资的敏感性不是很强。

② 盈亏平衡分析

盈亏平衡分析着眼于项目经营的服务量、成本和盈利三者之间的相互关系进行分析，找出投资项目在服务量、价格和成本方面的盈亏界限，据此判断项目是否可行。

该医院项目在整个计算期内，用服务能力利用率表示盈亏平衡点（BEP），其计算公式为：

计算结果表明，该项目在计算期内经营收入只要达到设计能力的65.2%，也就是住院率与门诊量均达到设计能力的65.2%时，项目就可以达到盈亏平衡。

### 4. 项目组织与管理总体方案

项目定义、项目功能分析与面积分配基本上回答了建什么的问题，而经济策划回答了要不要建的问题，接下来还应该对如何保证策划目标的实现作出分析。因此在项目决策的策划内容中还包括组织策划、管理策划、合同策划等内容，这三项内容可以归集为项目组织与管理总体方案。通常情况下，项目组织与管理总体方案包括项目分解结构、项目管理组织方案、项目合同结构方案以及项目总进度纲要等几个方面的内容。

- 项目分解结构及编码方案

项目分解结构是在功能分析基础上得出的，表明了项目由哪些子项目组成，子项目又由哪些内容组成。项目分解结构分解及编码是项目管理工作的第一步，是有效进行项目管理的基础和前提。项目分解结构分解的好坏，将直接关系到项目管理组织结构的建立，关系到项目合同结构的建立，并进一步影响到项目的管理模式和承发包模式。

项目分解结构与编码与项目总投资规划、项目总进度规划也密切相关，将指导项目总投资分解与编码、总进度的分解与编码。通过对项目进行合理分解，将有利于项目投资、进度、质量三大目标的控制，有利于项目全过程的工程实施。

项目分解结构的建立工作不是一次性的，而是一个动态的过程，随着项目实施的进展，要对其不断进行调整、补充和完善。

- 项目管理组织方案

项目管理组织方案主要涉及到项目建设管理模式，具体包括项目管理的组织结构和项目建设的工作流程组织。项目管理组织结构反应了项目建设单位与项目参与各方之间的关系，以及项目建设单位的部门设置、指令系统、人员岗位安排等。有了项目管理的组织结构以后，就可以进行工作任务分工、管理职能分工等。

- 项目合同结构方案

合同管理是项目管理中另一项非常重要的工作，合同管理的好坏将直接影响项目的投资、进度、质量目标能否实现。管理的内容包括合同结构的确定、合同文本的选择、招标模式、合同跟踪管理、索赔与反索赔等。其中合同结构的确定是非常关键的环节之一。

许多大型建设项目的项目管理实践证明，一个项目建设能否成功，能否进行有效的投资控制、进度控制、质量控制及组织协调，很大程度上取决于合同结构模式的选择，因此应该慎重考虑。

- 项目总进度纲要

项目总进度纲要，范围应涉及项目建设全过程。项目总进度纲要是项目全过程进度控制的纲领性文件，在项目实施过程中，各阶段性进度计划、各子项目详细的进度计划都必须遵守项目总进度纲要。另一方面，总进度纲要也将随着项目的进展进行必要的调整。不能因为总进度纲要会调整、会改变就不编制总进度纲要。

总进度纲要编制完成后，在项目实施过程中，还要进行多次的调整、优化，并进行论证，最终确定总进度纲要文件。

### 5. 项目设计要求文件

项目决策策划的最终成果是项目设计要求文件的编制。项目设计要求文件是对项目设计的具体要求，这种要求是在确定了项目总体目标、分析研究了项目开发条件和问题、进行了详细的项目定义和功能分析基础上提出的，因此更加有依据，也更加具体，便于设计者了解业主的功能要求，了解业主对建筑风格的喜好，能在一定程度上减少设计的返工。设计要求文件是项目设计的重要依据之一。

## 第四章  项目实施策划

项目实施策划是在项目立项之后，为了把项目决策付诸实施而形成的具有可行性、可操作性和指导性的实施方案。项目实施策划又可称为项目实施方案或项目管理规划。

项目实施策划涉及整个实施阶段的工作，它属于业主方项目管理的工作范畴。如果采用建设项目总承包的模式，建设项目总承包方也应编制项目实施规划，但它不能代替业主方的项目实施策划工作。项目的其他参与单位，如设计单位、施工单位和供货单位等，为进行其自身项目管理都需要编制项目管理规划，但它只涉及项目实施的一个方面，并体现一个方面的利益，如设计方项目管理规划、施工方项目管理规划和供货方项目管理规划等。

项目实施策划内容涉及的范围和深度，在理论上和工程实践中并没有统一的规定，应视项目的特点而定，一般包括项目目标的分析和再论证、项目组织策划、项目管理制度与项目目标控制策划等。

项目实施策划一般宜先讨论和确定项目管理组织的内容，待组织方面基本确定后，再着手编制项目管理制度。项目实施的组织策划是项目实施策划的核心。本教材着重阐述以项目组织策划、项目管理制度为重点的项目管理实施策划。

### 1  项目实施的目标分析和再论证

在项目实施策划的开始，应根据项目实施的内外部客观条件重新对项目决策策划中提出的项目性质和项目目标进行分析和调整，进一步明确项目实施的目标规划，以满足项目自身的经济效益定位和社会效益定位。

项目目标的分析和再论证是项目实施策划的第一步。以建设工程项目为例，设计方、施工方或供货方的项目管理目标是项目周期中某个阶段的目标或是某个单体项目的目标，只有项目主持方项目管理的目标是针对整个项目、针对项目实施全过程的。所以在项目实施目标控制策划中，只有从项目主持方的角度，才能统筹全局，把握整个项目管理的目标和方向。

项目目标的分析和再论证包括编制三大目标规划：

- 投资目标规划，在项目决策策划中的总投资估算基础上编制；

- 进度目标规划，在项目决策策划中的总进度纲要基础上编制；

- 质量目标规划，在项目决策策划中的项目定义、功能分析与面积分配等基础上编制。

### 2  项目组织策划

项目的目标决定了项目的组织，组织是目标能否实现的决定性因素。国际和国内许多大型建设项目的经验和教训表明，只有在理顺项目参与各方之间、业主方和代表业主利益的工程管理咨询方之间、业主方自身工程管理班子各职能部门之间的组织结构、任务分工和管理职能分工的基础上，整个工程管理系统才能高效运转，项目目标才有可能被最优化实现。

项目实施的组织策划是指为确保项目目标的实现，在项目开始实施之前以及项目实施前期，针对项目的实施阶段，逐步建立一整套项目实施期的科学化、规范化的管理模式和方法，即对项目参与各方、业主方和代表业主利益的项目管理方在整个建设项目实施过程中的组织结构、任务分工和管理职能分工、工作流程等进行严格定义，为项目的实施服务，使之顺利实现项目目标。

组织策划是在项目决策策划中的项目组织与管理总体方案基础上编制的，是组织与管理总体方案的进一步深化。组织策划是项目实施策划的核心内容，项目实施的组织策划是项目实施的“立法”文件，是项目参与各方开展工作必须遵守的指导性文件。组织策划主要包括以下内容。

（1） 组织结构策划

如前所述，项目管理的组织结构可分为三种基本模式，即线型组织模式、职能型组织模式和矩阵型组织模式。项目管理组织结构策划就是以这三种基本模式为基础，根据项目实际环境情况分析，应用其中一种基本组织形式或多种基本组织形式组合设计而成。

【案例】某中德合资医院项目的项目组织结构方案如图1－10所示。

图1－10 某中德合资医院项目组织结构图

对于一般项目，确定组织结构的方法为：首先确定项目总体目标，然后将目标分解成为实现该目标所需要完成的各项任务，再根据各项不同的任务，选定合适的组织结构形式。对于项目建设组织来说，应根据项目建设的规模和复杂程度等各种因素，在分析现有的组织结构形式的基础上，设置与具体项目相适应的组织层次。

（2）任务分工策划

在组织结构策划完成后，应对各单位部门或个体的主要职责进行分工。项目管理任务分工就是对项目组织结构的说明和补充，将组织结构中各单位部门或个体的职责进行细化扩展，它也是项目管理组织策划的重要内容。项目管理任务分工体现组织结构中各单位部门或个体的职责任务范围，从而为各单位部门或个体指出工作的方向，将多方向的参与力量整合到同一个有利于项目开展的合力方向。

【案例】例如，某中德合资医院项目中，项目管理方的工作任务包括质量、进度、投资等三大目标的控制和合同管理、信息管理以及组织协调等六大方面。

1）进度控制的任务

① 编制项目总进度规划，并根据需要定期进行调整；

② 分析设计方提出的设计进度计划，并从项目实施总进度角度提出调整意见；

③ 监督和跟踪设计实际进展情况，在进度偏离计划时提出意见要求其调整；

④ 进行初步设计审批后遗留问题的处理，以使设计不影响施工工期；

⑤  督促设计出图，及时解决设计过程中遇到的问题，以使设计顺利进行；

⑥ 分析施工方、施工监理方提出的施工进度计划，并提出调整意见使之满足项目总进度规划的要求；

⑦ 督促施工监理单位进行施工协调，保证施工进度计划的实现；

⑧ 督促施工监理单位进行设备采购的协调，满足施工与安装进度计划的需要。

2）质量控制的任务

① 对项目实施过程中出现的重大疑难问题及时的向施工单位提出处理要求，并配合监理单位协调各方及时解决问题；

② 从建筑、结构、给排水、暖通空调、强电、弱电（含智能化工程）各专业工种角度仔细分析初步设计修改图纸，并提出深化设计意见合要求；

③ 组织外部专家论证重要专业技术问题，提出解决方案；

④ 编制施工图设计任务书；

⑤  协同设计方分析各特殊工艺设计、设备选型，提出解决方案；

⑥ 负责设计变更管理，分析设计变更对工程质量、进度、投资的影响，决策是否进行变更；

⑦ 协调各方严格预防重大质量事故或问题。

3）投资控制的任务（略）

4）信息管理的任务（略）

5）合同管理的任务（略）

6）组织与协调的任务（略）

在明确项目参与各方的任务分工的基础上，可以编制工作任务分工表。

（3）管理职能分工策划

管理职能分工与任务分工一样也是组织结构的补充和说明，体现对于一项工作任务，组织中各任务承担者管理职能上的分工，与任务分工一起统称为组织分工，是组织结构策划的又一项重要内容。

对于一般的管理过程，其管理工作即管理职能都可分为策划（Planning）、决策(Decision)、执行(Implement)、检查(Check)这四种基本职能。管理职能分工表（如表1－20所示）就是记录对于一项工作任务，组织中各任务承担者之间这四种职能分配的形象工具。它以工作任务为中心，规定任务相关部门对于此任务承担何种管理职能。

表1－20 某中德合资医院项目管理职能分工表

| 序号 | 任务 | 业主方 | 项目管理方 | 工程监理方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计阶段 |  |  |  |
| 1 | 审批 | 获得政府有关部门的各项审批 | E |  |  |
| 2 |  | 确定投资、进度、质量目标 | D C | P C | P E |
| 3 | 发包与合同管理 | 确定设计发包模式 | D | P E |  |
| 4 |  | 选择总包设计单位 | D E | P |  |
| 5 |  | 选择分包设计单位 | D C | P E C | P C |
| 6 |  | 确定施工发包模式 | D | P E | P E |
| 7 | 进度 | 设计进度目标规划 | D C | P E |  |
| 8 |  | 设计进度目标控制 | D C | P E C |  |
| 9 | 投资 | 投资目标分解 | D C | P E |  |
| 10 |  | 设计阶段投资控制 | D C | P E |  |
| 11 | 质量 | 设计质量控制 | D C | P E |  |
| 12 |  | 设计认可与批准 | D E | P C |  |
|  | 招标阶段 |  |  |  |
| 13 | 发包 | 招标、评标 | D C | P E | P E |
| 14 |  | 选择施工总包单位 | D E | P E | P E |
| 15 |  | 选择施工分包单位 | D | P E | P E C |
| 16 |  | 合同签订 | D E | P | P |
| 17 | 进度 | 施工进度目标规划 | D C | P C | P E |
| 18 |  | 项目采购进度规划 | D C | P C | P E |
| 19 |  | 项目采购进度控制 | D C | P E C | P E C |
| 20 | 投资 | 招标阶段投资控制 | D C | P E C |  |
| 21 | 质量 | 制定材料设备质量标准 | D | P C | P E C |

备注： P——策划          D——决策            I——执行           C——检查

组织结构图、任务分工表、管理职能分工表是组织结构策划的三个形象工具。其中组织结构图从总体上规定了组织结构框架，体现了部门划分；任务分工表和管理职能分工表作为组织结构图的说明补充，详细描绘了各部门成员的组织分工。这三个基本工具从三个不同角度规定了组织结构的策划内容。

（4）工作流程策划

项目管理涉及众多工作，其中就必然产生数量庞大的工作流程，依据建设项目管理的任务，项目管理工作流程可分为投资控制、进度控制、质量控制、合同与招投标管理工作流程等，每一流程组又可随工程实际情况细化成众多子流程。

投资控制流程包括：

1）投资控制整体流程；

2）投资计划、分析、控制流程；

3）工程合同进度款付款流程；

4）变更投资控制流程；

5）建筑安装工程结算流程等。

进度控制工作流程包括：

1）里程碑节点、总进度规划编制与审批流程；

2）项目实施计划编制与审批流程；

3）月度计划编制与审批流程；

4）周计划编制与审批流程；

5）项目计划的实施、检查与分析控制流程；

6）月度计划的实施、检查与分析控制流程；

7）周计划的实施、检查与分析控制流程等。

质量控制工作流程包括：

1）施工质量控制流程；

2）变更处理流程；

3）施工工艺流程；

4）竣工验收流程等。

合同与招投标管理工作流程包括：

1）标段划分和审定流程；

2）招标公告的拟定、审批和发布流程；

3）资格审查、考察及入围确定流程；

4）招标书编制审定流程；

5）招标答疑流程；

6）评标流程；

7）特殊条款谈判流程；

8）合同签订流程等。

### 3  项目目标控制策划（项目管理制度）

项目目标控制策划是指在明确了项目管理的组织的前提下，根据项目实施的不同阶段和项目管理的不同任务，明确项目主持方的项目管理工作内容以及项目各参与方共同遵守的项目管理制度。项目目标控制策划工作内容主要包括项目实施进度控制策划、项目实施投资控制策划、项目实施质量控制策划等。

项目主持方的项目管理工作内容是针对项目主持方的工作制度，为了更好的实现项目目标，统一项目各参与方的职责、权利和义务，项目实施策划还需根据项目的具体情况制定有针对性的项目管理制度，一般包括：《项目工程廉政建设制度》、《项目工程现场安全文明施工管理制度》、《项目工程进度管理办法》、《项目工程质量管理办法》、《项目工程检测管理办法》、《项目工程精装修管理办法》、《项目工程专业分包和主要材料设备管理办法》、《项目工程技术核定单和经济签证单管理办法》、《项目工程用款（月进度款）申请管理办法》、《项目工程审价、工程结算的管理办法》、《项目文明施工管理办法》等。

【案例】某中德合资医院项目实施进度控制策划

进度控制的基本原理是动态控制原理，即：

- 在项目实施的各阶段正确编制进度计划；

- 准确、完整、及时地收集实际进展数据；

- 将进度计划与实际进度作动态跟踪比较；

- 当发现进度拖延，及时采取纠偏措施。

在项目实施前，进度控制方面的首要工作是编制项目总进度规划，范围应涉及项目建设全过程。项目总进度规划是项目全过程进度控制的纲领性文件，在项目实施过程中，各阶段性进度计划、各子项目详细的进度计划都必须遵守项目总进度规划。另一方面，总进度规划也将随着项目的进展进行必要的调整。不能因为总进度规划会调整、会改变就不编制总进度规划。

（1）进度分解结构和编码

编制总进度规划的第一步是进行进度分解和编码。

由于大型项目的复杂性，因此其产生的活动也是不计其数，横向上有诸多分部分项工程，纵向有若干阶段及界面，而且也受到各种资源供应的限制。因此，对进度结构的合理分解有助于分析影响进度的因素，更好地进行进度控制。进度分解遵循WBS（Work Breakdown Structure）的规律，按照这一原则，对该工程进行进度结构分解。

本项目的进度分解结构图如图1－11所示。

图1－11 进度分解结构

（2）进度计划审核

有了总进度规划以后，在项目实施的各阶段，项目参与各方应在总进度规划的指导下编制各子项详细进度计划。

对业主方和项目管理方来说，对项目各建设阶段各有关单位编制的进度计划进行审核，是进度控制的重要任务之一。审核时，要以进度目标规划为准绳，审核各阶段进度计划中各项活动及其搭接关系是否科学、合理，审核关键线路、里程碑事件和关键活动在进度计划中完成的可行性、可靠性，审核现有各类资源情况能否确保计划完成，有何风险存在，分析影响进度计划实现的因素，提出预控措施。

设计方、施工方、供货方编制的进度计划应作为合同履行所依照的的文件，在进度计划上报给业主、项目管理和监理后，要由监理单位组织各项计划的审查，形成会议纪要，报业主批准后执行，并作为各单位计划执行、控制和检查的依据。

1）设计阶段

在设计合同中，应该明确三个阶段及专业细部设计的设计进度计划要求，并检查、控制、掌握其执行设计计划的信息，分析影响设计计划进度的因素，及时提出建议报告。

我们非常强调设计阶段的项目管理。因为本项目设计采用中外合作的模式，双方的协调与合作对设计的质量、进度均非常重要。业主项目管理部门一定要注意为双方的协调与沟通创造便利的条件，随时掌握设计过程中的各种信息。

2）工程招标阶段

初步设计或部分施工图设计结束，工程可进入施工任务招投标阶段。

在招投标工作正式开始以前，业主应该根据本项目的特点，对施工承发包的结构模式予以选择和确定。，业主或监理单位要根据项目总进度规划编制总承包单位、专项分包单位、主要设备供应单位的招投标工作计划，这个计划应该充分考虑各专业工种施工的协调与配合，应该尽可能早的确定消防、弱电、电梯、水暖设备和医疗设备的安装单位，请他们尽早的介入项目，参加土建单位的现场会议，熟悉图纸，这样会让他们尽早的发现图纸中在各专业上不尽合理的地方，尽早提出变更方案，减少了返工的次数和难度，有利于保证工程的质量、进度和投资目标，同时他们的较早介入能够让土建施工单位全面考虑问题，使得各专业之间的施工界面变得更加友好。

3）施工阶段

土建承包单位进入现场，应按合同要求及时提交施工组织总设计，其中有关施工总进度计划目标应于建设单位编制的总进度目标规划相协调，业主方的土建及各专业工程师要审查该计划，分析其编制的科学、合理性，并对其计划执行情况进行控制，分析原因后及时提出建议报告。

施工正式开始以后，要求施工单位必须提供每周施工进度计划，报给监理单位和业主审核备案，每周要召开现场施工例会，业主、监理单位和各施工单位均要参加，讨论上一周计划的完成情况和为实现下一周计划所需要各方协调解决的问题。

（3）进度数据的比较

执行、控制、检查各项进度计划，很重要的是收集信息，进行数据分析比较，用数据说话，通过数据分析检查各项进度计划控制情况，分析影响进度的原因，找出纠正实际进度与目标计划进度的差距，采取纠偏措施。

要特别对一些关键的单位工程和分部工程，以及它们与其它单位工程、分部工程、各专业工种之间界面的搭接关系，一定要把其进度计划分解详细，及时收集信息，掌握数据以分析完成该进度计划的可靠性，建立健全进度信息制度。

本项目可要求项目管理方按照国际化项目管理标准，用计算机辅助项目进度控制。

某中德合资医院项目实施投资控制策划

投资控制的基本原理是动态控制原理。

在项目实施前，投资控制方面的首要工作是编制项目总投资规划，总投资范围应包括所有与项目建设有关的全部费用。本报告所作的项目总投资估算可作为项目总投资规划。随着项目进展，本项目还将编制方案设计筐算、扩初设计概算、施工图预算，在招标阶段还将编制标底，签定工程合同后有合同价，工程竣工有结算，等等，因此工程项目建设是一个多次计价的过程。投资控制的动态控制就是将项目实施各阶段的投资计划值与投资目标进行比较，如果发现偏差及时采取纠偏措施。最终使项目实际总投资控制在总投资目标之内。

（1）投资控制任务

项目实施阶段的投资控制任务见表1－21。

表1－21 项目实施阶段投资控制任务

| 6.5.1.1设计阶段的投资控制 |
| --- |
|  | 01 | 在可行性研究的基础上，进行项目总投资目标的分析、论证 |
|  | 02 | 根据方案设计，审核项目总估算，供业主方确定投资目标参考，并基于优化方案协助业主对估算作出调整 |
|  | 03 | 编制项目总投资切块、分解规划，并在设计过程中控制其执行；在设计过程中若有必要，及时提出调整总投资切块、分解规划的建议 |
|  | 04 | 审核项目总概算，在设计深化过程中严格控制在总概算所确定的投资计划值中，对设计概算作出评价报告和建议 |
|  | 05 | 根据工程概算和工程进度表，编制设计阶段资金使用计划，并控制其执行，必要时，对上述计划提出调整建议 |
|  | 06 | 从设计、施工、材料和设备等多方面作必要的市场调查分析和技术经济比较论证，并提出咨询报告，如发现设计可能突破投资目标，则协助设计人员提出解决办法，供业主参考 |
|  | 07 | 审核施工图预算，调整总投资计划 |
|  | 08 | 采用价值工程方法，在充分满足项目功能的条件下考虑进一步挖掘节约投资的潜力 |
|  | 09 | 进行投资计划值和实际值的动态跟踪比较，并提交各种投资控制报表和报告 |
|  | 10 | 控制设计变更，注意检查变更设计的结构性、经济性、建筑造型和使用功能是否满足业主的要求 |
| 6.5.1.2施工阶段的投资控制 |
|  | 01 | 编制施工阶段各年度、季度、月度资金使用计划并控制其执行 |
|  | 02 | 利用专业投资控制软件（DP-1 CC）每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供各种报表 |
|  | 03 | 工程付款审核 |
|  | 04 | 审核其它付款申请单 |
|  | 05 | 对施工方案进行技术经济比较论证 |
|  | 06 | 审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜 |

（2）不同阶段投资数据比较

在项目进展的过程当中,工程造价的计算是一个分阶段动态的过程。同济德国医院项目将产生以下8类关于投资的数据：

- 投资估算(投资规划)；

- 方案设计匡算；

- 初步设计概算；

- 施工图预算；

- 标底；

- 合同价；

- 实际投资；

- 竣工结算。

各个阶段的投资数据以前一个阶段的估算为基础，但是经常会由于工程设计的变更、市场行情的变化以及一些原先没有考虑到的因素等等原因，各种投资数据之间产生比较大的差异。因此我们要在事前、事中对这种情况及时的进行控制。一方面，我们在设计阶段就要把投资控制方在很重要的位置，采取价值工程和限额设计的方法，争取设计阶段在满足功能要求的前提下能够尽量节约投资；另一方面我们要及时采集项目进展过程中各种实际投资的数据，与预算进行对比，发生偏离的时候要找到偏离的原因，及时制定纠偏措施。

不同阶段投资数据比较如图1－12所示。

投资估算

初步设计概算

施工图预算

合同价

实际投资

竣工结算

图1－12 不同阶段投资数据比较

# 第二篇  设计过程项目管理

设计过程是项目实施阶段的重要环节。无数大型建设工程项目的实践证明，设计工作的好坏直接影响着设计质量的高低，影响着整个建设工程项目的投资、进度和质量，并对建设工程项目能否成功实施起到决定性的作用；此外，设计的内容能否得以充分的体现，关系到项目最终交付使用后的运营效果。因此，必须对设计阶段的项目管理工作予以高度的重视。

项目设计绝不仅仅是设计单位的个体创造，还与委托方的参与和管理密切相关。委托方的设计管理对保障设计工作的质量和进度会起到关键的作用。建设工程项目业主是建设工程项目全过程的最高决策者，也是项目功能需求的提出者，往往还是最终用户和使用者，业主在设计的过程中应该主动地、积极地配合设计单位的工作，在设计前明确设计要求，在设计过程中及时确认有关的设计文件和需要业主解决的其他问题。

设计往往不能简单地划为项目实施的一个单纯阶段，建设工程项目的设计过程贯穿于项目建设的全过程，从选址、可行性研究、决策立项，到设计准备、方案设计、初步设计、施工图设计、招投标以及施工，一直延伸到项目的竣工验收、投产使用，都与设计有关，设计单位提供的服务贯穿于项目实施全过程，相应地，业主方对设计的管理和协调也应贯穿于项目建设的全过程。

设计管理的核心是通过建立一套沟通、交流与协作的系统化管理制度，帮助业主和设计方去解决设计阶段中设计单位与业主（建设单位）、政府有关建设主管部门、承包商以及其他项目参与方的组织、沟通和协作问题，实现建设工程项目建设的艺术、经济、技术和社会效益的平衡。

本章将结合某金融大厦项目，分以下六部分内容对设计阶段项目管理进行讲解：设计过程项目管理概述、设计过程项目管理的重要性、设计任务委托及设计合同结构、设计要求文件、设计委托合同、设计协调。

## 第五章  设计过程项目管理概述

### 1  设计过程的特点

要进行设计过程的项目管理工作，首先必须对设计过程的特点有所了解。与施工过程相比，设计过程具有三个方面的特点：创造性、专业性、参与性。

（1）创造性

设计过程是一个创造过程，它是一个“无中生有”、从粗到细、从轮廓到清晰的过程。应当注意地是，在项目设计中，设计的原始构思就是一种创造，应最大限度地发挥建筑师的创造性思维。但在整个设计过程中，并非所有的设计工作都是无中生有的，每个阶段的设计都应当是在上一阶段的设计成果及相关文件依据下而进行的，后一阶段设计的重点应该是把设计的前一阶段构思在优化的基础上进行细化，并将好的创意贯彻到底。

（2）专业性

设计过程是一项高度专业化的工作，必须委托有相应资质的专业人士来承担，而且专业分工很细，它是由各工程专业设计工种协作配合的一项工作。设计的专业性表现在以下两个方面：

1）我国对设计市场实行从业单位资质、个人执业资格准入管理制度，只有取得设计资质的单位和取得执业资格的个人才允许进行设计工作。1999年建设部第65号令《建设工程勘察设计市场管理规定》第一章第三条规定：“国家对设计市场实行从业单位资质、个人执业资格准入管理制度。”；2001年建设部第93号令《建设工程勘察设计企业资质管理规定》第一章第三条规定：“建设工程勘察、设计企业……取得建设工程勘察、设计资质证书后，方可在资质等级许可的范围内从事建设工程勘察、设计活动。”当前我国建筑行业的专业注册制度正在逐步完善，目前已基本实行注册结构工程师、注册建筑师、注册咨询工程师、注册监理工程师和注册建造师制度等，一套基本完整的系统的专业注册管理制度已基本建立。

2）建设工程项目的设计工作是一项非常复杂的系统工程，绝不是某一个人可以完成的。它需要一个分工合理、专业完备且协调良好的团队，各个专业之间互相协调，经过大量的计算、绘图等工作才能完成的。通常，项目设计工作需要有一个设计总负责人，在设计总负责人的带领下，建筑、结构、暖通空调、给排水、电气、智能化、概预算等多个专业协同工作，各司其职，共同完成设计任务。

（3）参与性

如前所述，设计工作必须委托专业人士承担。但这并不意味着业主方委托了设计就万事大吉，只管等着拿设计成果。大量工程实践证明，设计过程是由业主、设计单位、咨询单位和施工单位以及材料设备供货商等众多项目参与方共同参与的一个过程，其中，业主方的参与是非常重要的。《园治》有云：“第园筑之主，犹须什九，而用匠什一。”其实不止造花园如此，对于所有建设工程项目，业主方的作用都是至关重要的，尤其是在项目设计阶段。业主是建设工程项目全过程的最高决策者，也是项目功能需求的提出者，往往还是最终用户和使用者，设计阶段业主方参与设计阶段的项目管理对今后建设工程项目的实施及投入使用起着重要的作用。

【案例】在某金融大厦项目中，业主在设计阶段参与活动主要包括两方面内容：

1）明确提出各阶段设计的功能要求；

2）及时确认有关的设计文件和需要业主解决的其他问题，承担及时决策的责任。

在国际上，普遍遵循“谁设计、谁负责”的基本原则，业主应尊重设计单位，但同时应加强对设计过程的参与、协调与控制。

### 2  设计过程的阶段划分

为了做好设计过程的项目管理，有必要理解设计过程的时间范畴，即阶段划分。对于建设工程项目的设计过程，可以从狭义和广义两个层次进行理解。狭义上的“设计过程”是指从组织设计竞赛或委托方案（或设计概念）设计开始，到施工图设计结束为止的设计过程，可以划分为方案设计、初步设计和施工图设计3个主要阶段，如图2－1中的分法1。另外，还有其他的一些分法，比如将设计过程划分为初步设计、技术设计、施工图设计，或者初步设计、扩大初步设计、施工图设计，如图2－1中分法2、分法3所示。但无论怎样划分，都应遵循这样一条原则，即前一阶段应当满足后一阶段设计的需要，每一个阶段的设计成果输出都将成为下一阶段设计工作的输入，这个循环过程贯穿设计过程的各个阶段，使项目目标逐步得以明确和清晰。

图2－1 建设工程项目狭义设计过程划分

广义设计过程是指从建设工程项目管理角度出发，建设工程项目的设计工作往往贯穿于工程建设的全过程，与此同时，与之相应的业主方对设计的管理和协调也贯穿于这个过程的始终。在实际工程中，由于采用的工程承发包模式及项目管理模式不同，设计过程和施工过程的划分并非泾渭分明，在整个施工过程中图纸存在大量的修改和细化，因此，在设计过程的项目管理中，必须考虑与招投标、材料设备采购和施工等工作的配合和搭接等问题，设计过程必须与施工过程统一考虑。在采购和施工过程中设计人员要参与解决大量的技术问题，在施工过程中有大量的设计修改和变更，大量的细化设计。作为项目管理者，应当从广义角度上来理解设计过程，广义上的设计过程贯穿于项目实施的始终，如图2-2所示。

图2-2 项目管理中广义的设计过程

此外，对于城市开发或成片土地开发项目还应该有城市设计或规划设计阶段，规划设计又可分为规划方案设计、控制性详细规划设计和修建性详细规划设计等。

对于一些复杂的大型建设工程项目，在大的设计阶段划分中，根据项目的具体情况，还可以增加或细分出总体设计、总体设计优化、方案设计优化、初步设计优化、专业细部设计等细化的设计阶段。

针对一个具体项目的设计过程，不同设计阶段有不同特点，需要有针对性地参与协调和管理。某金融大厦项目，将狭义的设计过程划分为方案设计、初步设计和施工图设计三大阶段，这三个阶段设计工作的特点各不相同，如图2－3所示。

图2－3 某金融大厦项目设计过程划分

（1）方案设计的特点是概念性的，作用是确定设计的总体框架；思想方法上以功能分析为主，以满足最终用户的需求为导向；内容以建筑和规划专业为主，体现建筑的艺术风格。因此方案设计文本的篇幅往往不大，水、暖、电、设备等专业甚至不画图，只有文字说明。但是方案设计在很大程度上决定了该项目的整体设计水平，决定了该项目的整体品质和水平，其创造性很强，对后续设计起指导作用，因此其价值不容忽视。

（2）初步设计的特点是技术计算，为了实现建筑师的构想，结构、给排水、暖通、强弱电等各专业工种都要进行技术计算，并做出较详细的设计；其难点之一是各专业工种要进行技术协调，解决建筑与结构、建筑与设备、结构与设备等之间的矛盾，这一阶段成果标志应该是各专业技术路线得到确定，并实现系统内外的统一。按照我国现行法规的规定，初步设计阶段的深度应能满足施工招标和材料设备采购的需要，满足编制总投资概算的需要，并往往作为造价控制的主要依据。因此，初步设计是设计的关键阶段，要多论证，业主应重视和参与，不能等到后续施工图设计出来后再有较大变更，造成被动。

（3）施工图设计的特点是操作性的，一般为细部详图和节点大样图，注重可实施性和可施工性，因此这一阶段图纸数量往往较多，工作量较大，但创造性相对少一些；施工图设计的重点往往是要处理设计与施工的协调，设计要有足够的深度，往往不断补充出图，或根据施工需要修改图纸，要配合施工全过程，要能及时解决现场问题，因此该阶段时间拖得较长。

因为不同设计阶段的特点不同，所以设计过程的项目管理应针对不同设计阶段的特点，有针对性地进行管理。例如，由于方案设计的重要性，不能因为其设计文本篇幅不大，就认为其工作量不大，就忽略其价值。再如，由于初步设计的重要性，应加强对初步设计的管理，而不能像某些项目的业主甚至取消初步设计，从方案设计直接进入施工图设计，因为初步设计的作用是施工图设计不能替代的，重大技术路线都应该在初步设计阶段解决，施工图阶段不应再有系统性的大变动。

### 3  设计过程的专业划分

随着社会经济的发展和技术的迅速进步，建设工程项目的规模越来越大，标准越来越高，越来越多的新技术、新材料得到应用，导致专业设计分工越来越细化。主设计单位不可能完成如此繁多、需要使用新材料和新技术的专业设计，所以很多专业性更强的设计是由专业分包商来进行的，主设计单位只需对专业分包商的设计成果进行确认是否符合总体设计要求即可。例如，现在很多大型公共建筑的幕墙工程通常是由专业的幕墙分包商承担从设计到施工的所有工作，主设计单位的任务是提出边界、节点、结构等要求，并对专业设计单位的设计文件和图纸进行确认。一般民用建筑设计包括以下专业设计：建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通空调设计。

（1）建筑设计，建筑设计是指对建筑物及周边环境的总体设计。

（2）结构设计，结构设计是指对建筑物结构形式的设计。

（3）给排水设计，给排水设计是指对建设工程项目水力系统的设计。

（4）电气设计，电气设计是指对建设工程项目电气系统的设计。

（5）暖通空调设计，暖通空调设计是指对建设工程项目采暖、通风、空气调节系统的设计。

工业建筑设计除了以上涉及的专业设计之外，通常对某些特定工艺有特殊要求，这时就需要对工业建筑项目进行工艺设计。工业建筑的使用用途不同，其相应的工艺设计要求也不同。比如石化项目所对应的工艺设计要求是生产装置、石化产品生产工艺的特殊设计；水电工程项目则对水力发电设备、发电技术等有特殊的工艺要求。

【案例】在某金融大厦项目中，业主方委托项目管理单位编制专业设计目录，成果如表2－1所示。

表2－1 某银行大厦专业设计目录

| 序号 | 专业设计名称 | 专业设计单位 | 确认单位 | 审批单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑、结构部分 |  |  |  |
| 1.1 | 室外装饰：幕墙（玻璃，铝材，石材），铝合金门窗，天棚，大厦勒角花岗石细部设计 | 幕墙承包商（或由其委托专业设计单位） | 中外设计联合体 | 市建管办 |
| 1.2 | 零星钢结构细部深化设计：大厦入口挑棚，屋顶天线塔，裙房球形屋盖，南北楼之间钢架及支撑等 | （钢结构）承包商 | 中外设计联合体 |  |
| 1.3 | 人防地下室 | 某国内设计院 |  | 市人防办 |
| 1.4 | 金库门 | 供应商 |  | 公安局技防办 |
| 1.5 | 拱廊地下室及中国银行连接天桥 |  |  |  |
| 1.6 | 厨房工艺 | 物业公司 |  | 市防疫站 |
| 2 | 室外总体部分 |  |  |  |
| 2.1 | 大厦泛光照明 | 专业公司 | 中方设计单位 | 某管理处 |
| 2.2 | 小区道路 | 某开发公司 |  |  |
| 2.3 | 红线外市政管线：给水、雨水、污水、供电、电话 | 各专业公司（市政、电力、电话） | 中方设计单位 |  |
| 2.4 | 绿化设计 | 市园林局 | 中方设计单位 |  |
| 2.5 | 大厦标志 | 专业公司 | 中外设计联合体 |  |
| 3 | 机电及电梯部分 |  |  |  |
| 3.1 | 污水处理中心工艺机电设计 | 设备供应、安装、承包单位 | 中方设计单位 | 市环保局 |
| 3.2 | 煤气管线（室内外）煤气表房设计 | 市煤气公司 | 中方设计单位 |  |
| 3.3 | 冷却吊顶 | 专业公司（德国） | 中外设计联合体 |  |
| 3.4 | 电梯及自动扶梯设计 | 电梯供应商 | 中方设计单位 | 市劳动局 |
| 3.5 | 擦窗机 | 供应商 | 中方设计单位 |  |
| 4 | 弱电智能化部分 |  |  |  |
| 4.1 | 通讯机房、程控交换机系统 | 电话局 | 中方设计单位 | 邮电管理局 |
| 4.2 | 综合布线系统 | 专业公司 | 中方设计单位 | 市技术监督局 |
| 4.3 | 消防报警系统 | 专业公司 | 中方设计单位 | 市消防局 |
| 4.4 | 水喷淋控制系统 | 专业公司 | 中方设计单位 | 市消防局 |
| 4.5 | 清水泡沫消防控制系统（CO2） | 专业公司 | 中方设计单位 | 市消防局 |
| 4.6 | 闭路电视监控及电子巡更系统 | 专业公司 | 中方设计单位 | 公安局技防办 |
| 4.7 | 防盗报警系统 | 专业公司 | 中方设计单位 | 公安局技防办 |
| 4.8 | 卫星及公用天线系统 | 专业公司 | 中方设计单位 | 市音像管理处 |
| 4.9 | 背景广播音响系统 | 专业公司 | 中方设计单位 |  |
| 4.1O | 多媒体会议系统（同声翻译及投影音响设备） | 专业公司 | 中方设计单位 |  |
| 4.11 | 车库计费管理系统 | 专业公司 | 中方设计单位 |  |
| 4.12 | 办公自动化网络管理中心（OA）－包括软件设计 | 专业公司 | 中方设计单位 |  |
| 4.13 | 北塔三楼银行计算机管理中心 | 由银行委托专业设计 | 中方设计单位 |  |
| 4.14 | 南塔三楼专用计算机管理中心 | 另行委托专业设计 | 中方设计单位 |  |
| 4.15 | 楼宇自动化管理系统（BA）－包括软件设计、中央监控站及分站设计 | 专业公司 | 中方设计单位 |  |
|  | 范围包括（1）变配电控制系统 |  |  |  |
|  | （2）照明控制系统 |  |  |  |
|  | （3）锅炉控制系统 |  |  |  |
|  | （4）空调水控制系统 |  |  |  |
|  | （5）空调机站控制系统 |  |  |  |
|  | （6）给排水控制系统 |  |  |  |
|  | （7）游泳池控制系统 |  |  |  |
|  | （8）电梯监控系统（由电梯供应商提供） |  |  |  |

### 4  设计过程的项目管理类型

设计过程的项目管理按照管理主体主要可分为设计单位项目管理与业主方项目管理。本教材主要站在设计委托方的立场上，讨论业主方设计过程的项目管理。设计过程业主方项目管理的类型主要有以下三种形式：（1）业主自行项目管理模式；（2）委托项目管理模式；（3）混合项目管理模式。

其中委托项目管理模式又分为完全委托式和部分委托式两种，如图2－4所示。具体项目究竟采用哪种管理模式，由业主自身管理力量及所建项目的具体情况来确定。

图2-4 设计过程的项目管理的类型

（1）业主自行项目管理模式

设计过程的业主自行项目管理模式是指业主自己组织项目管理人员组成项目管理团队。这种形式的项目管理组织工作比较容易，但要求业主自身有较强项目管理力量，适用于拥有足够丰富经验的项目管理人员的业主，我国以前大部分项目的设计过程项目管理都采用这种形式。

（2）委托项目管理模式

委托式项目管理适用于业主方缺少经验丰富的设计项目管理人员，仅靠自己的力量难以完成设计过程的项目管理任务的情况。设计过程的委托项目管理分为两种形式，即完全委托式和部分委托式，这两种委托方式又有很多不同。

完全委托式是业主把设计过程的项目管理完全委托给专业的项目管理公司，代替业主进行设计过程的项目管理。在这种形式中，业主方的自身项目管理团队可以规模很小，依靠专业项目管理公司进行设计管理，发挥其专业技能和实践经验的优势，提高设计过程的项目管理的质量。在某金融大厦项目中，因为业主方缺乏项目设计管理经验，因此采用了完全委托式的管理模式，聘请了专门的项目管理单位来负责设计管理工作。

部分委托式是指业主自行完成部分设计过程的项目管理，把其中对专业化要求比较高的部分委托给专业项目管理公司来完成，在这种方式中，业主与项目管理公司的协调工作量比较大。

（3）混合项目管理模式

设计过程的混合项目管理，是指由业主方的部分项目管理人员与项目管理公司的经验丰富项目管理人员，共同组成混合的设计过程的项目管理团队。聘请专业项目管理人员可以弥补业主方项目管理人员在技术和管理经验上的不足，这种形式的项目管理适用于业主自身拥有一定数量的项目管理人员和设计管理经验，但缺乏大型项目的设计管理经验，不足以独立完成设计过程的项目管理工作。与部分委托式项目管理相比，混合式项目管理团队内部协调工作量会大大减少。

上述四种业主方的设计过程项目管理类型的明细情况如表2－2所示。

表2－2 设计过程项目管理类型

| 类型 | 含义 | 工作重点 | 优缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主自行项目管理 | 业主自派人员组成项目管理班子 | 项目经理的选择；确定项目管理的深度和重点；确定经理部的规模结构 | 组织工作比较容易；管理深度、广度及管理班子的规模都较大 | 拥有足够及经验丰富的管理人员，如改造扩建工程等 |
| 委托项目管理 | 完全委托式 | 业主项目管理的职能完全委托一家有能力的设计阶段项目管理公司来完成 | 项目经理及若干助手的选择；拟委托的项目管理公司的选择及分别谈判选定；签订委托合同，明确双方的责任、义务、授权防卫及程度；审查并确认项目管理公司组建的项目经理部 | 业主方项目管理班子的总规模最小，管理费用最少；委托有能力的项目管理公司的项目管理质量高 | 国家重点建设工程项目、专业化要求程度高的项目等 |
|  | 部分自管式 | 业主项目管理的部分委托给一家有能力来完成 | 项目经理的选择；确定项目管理的深度和重点；确定项目管理的组织结构；选择项目管理公司；签订委托合同，审查并确认其经理部组织结构 | 管理的深度、广度比较大；业主项目管理班子规模较大，费用较大；协调工作大 | 适用于业主缺乏部分经验丰富的专业人员 |
| 混合项目管理 | 业主自派一部分项目管理人员，再从项目管理公司聘请一部分人员，组成一个混合的业主项目管理班子 | 项目经理的选择；项目组织形式的选择；选择项目管理单位，谈判，签订委托合同，明确双方的责任、义务；审查并确定委托项目管理人员；组织结构及职能分工的确定 | 委托项目管理人员能弥补业主在管理中的不足部分；业主项目管理的费用相对较小；相互沟通的工作增加 | 业主拥有一定数量的经验丰富的工程人员，但缺乏大中型建设工程项目的项目管理经验，专业化程度要求较高的建设工程项目等 |

随着我国建筑市场专业化的深入发展，并逐步与国际接轨，通过完全或部分委托专业项目管理公司来进行设计过程的项目管理将成为一种趋势。此外，对于国内大型公共建设工程项目的设计管理，采用混和式将更为适用。混合式是大型建设工程项目的最佳业主项目管理模式，十分适合发展中国家的情况，也是当前在发展中国家大型建设工程项目设计管理中较为通用的模式。

## 第六章  设计过程项目管理

### 1  设计过程项目管理的质量控制

- 设计阶段质量控制存在的问题

2001年5月25日，建设部发出《关于进一步加强勘察设计质量管理的紧急通知》，该通知中指出“部分勘察设计单位或建设单位由于对建设工程质量重视不够，不按建设程序办事，不执行国家法律法规和工程建设强制性标准；……使工程建设质量事故时有发生，给国家和人民生命财产造成重大损失”，说明在当前设计质量管理中存在相当的问题，也充分说明设计阶段质量控制的重要性。

当前，就业主方的设计质量管理中往往存在下列问题：

- 业主方缺乏必要的能力对一些大的、技术复杂的工程进行全面质量控制，也不聘请有能力的设计项目管理咨询机构；

- 业主盲目压低设计费，或者拖延设计付款，造成设计人员积极性降低，影响设计质量或设计进度，留有大量后遗症；

- 业主对设计要求朝令夕改，增加了设计工作量，使图纸质量降低，原图与修改图混合使用，各工种经常出现矛盾；

- 业主要求抢工期，而设计跟不上，设计与施工的矛盾突出，再加上设计人员不熟悉施工过程，设计与施工的脱节使工程质量先天不足；

- 业主在设计过程中，由于对技术没有把握，该决策的不及时决策，或对设计瞎指挥，或对阶段设计成果不及时确认，或确认后随意变更，影响设计。

- 设计质量控制目标

设计质量目标分为直接效用质量目标和间接效用质量目标两方面，这两种目标表现在建设项目中都是设计质量的体现。直接效用质量目标在建设项目中表现形式为符合规范要求、满足业主功能要求、符合市政部门要求、达到规定的设计深度、具有施工和安装的可建造性等方面。间接效用质量目标在建设项目中表现形式为建筑新颖、使用合理、功能齐全、结构可靠、经济合理、环境协调、使用安全等方面。直接效用质量目标和间接效用质量目标及其表现形式共同构成了设计质量目标体系，如图2-5所示。

图2-5 设计质量目标体系

- 设计阶段质量控制的任务

设计阶段质量度控制的主要任务按照设计阶段划分，如表2-3所示：

表2-3  设计过程各阶段质量控制任务

| 设计阶段 | 设计阶段质量控制任务 |
| --- | --- |
| 设计方案 优化阶段 | 编制设计方案优化任务书中有关质量控制的内容； 审核优化设计方案是否满足业主的质量要求和标准； 审核优化设计方案是否满足规划及其它规范要求； 组织专家对优化设计方案进行评审； 在方案优化阶段进行设计协调，督促设计单位完成设计工作； 从质量控制角度对优化设计方案提出合理化建议。 |
| 扩初设 计阶段 | 编制扩初设计任务书中有关质量控制的内容； 审核扩初设计方案是否满足业主的质量要求和标准； 对重要专业问题组织专家论证，提出咨询报告； 组织专家对扩初设计进行评审； 分析扩初设计对质量目标的风险，并提出风险管理的对策与建议； 若有必要，组织专家对结构方案进行分析论证； 对智能化总体方案进行专题论证及技术经济分析； 对建筑设备系统技术经济等进行分析、论证，提出咨询意见； 审核各专业工种设计是否符合规范要求； 审核各特殊工艺设计、设备选型，提出合理化建议； 在扩初设计阶段进行设计协调，督促设计单位完成设计工作； 编制本阶段质量控制总结报告。 |
| 施工图设 计阶段 | 跟踪审核设计图纸，发现图纸中的问题，及时向设计单位提出； 在施工图设计阶段进行设计协调，督促设计单位完成设计工作； 审核施工图设计与说明是否与扩初设计要求一致，是否符合国家有关设计规范，有关设计质量要求和标准，并根据需要提出修改意见，确保设计质量达到设计合同要求及获得政府有关部门审查通过； 审核施工图设计是否有足够的深度，是否满足施工要求，确保施工进度计划顺利进行； 审核特殊专业设计的施工图纸是否符合设计任务书的要求，是否符合规范及政府有关规定的要求，是否满足施工的要求； 协助智能化设计和供货单位进行建设项目智能化总体设计方案的技术经济分析； 审核招标文件和合同文件中有关质量控制的条款； 对项目所采用的主要设备、材料充分了解其用途，并作出市场调查报告；对设备、材料的选用提出咨询报告，在满足功能要求的条件下，尽可能降低工程成本； 控制设计变更质量，按规定的管理程序办理变更手续； 编制施工图设计阶段质量控制总结报告。 |

- 设计阶段质量控制的方法

设计阶段质量控制与投资控制、进度控制一样，也应该进行动态控制。通常是通过事前控制和设计阶段成果优化来实现的。其最重要的方法就是在各个设计阶段前编制一份好的设计要求文件，分阶段提交给设计单位，明确各阶段设计要求和内容，在各阶段设计过程中和结束后及时对设计提出修改意见，或对设计进行确认。设计要求文件的编制过程实质是一个项目前期策划的过程，是一个对建筑产品的目标、内容、功能、规模和标准进行研究、分析和确定的过程。因此，设计阶段要重视设计要求文件的编制。

### 2  设计过程项目管理的进度控制

- 设计阶段进度控制的任务

设计阶段进度控制的主要任务按照设计阶段划分，如表2-4所示：

表2-4  设计过程各阶段进度控制任务表

| 设计阶段 | 设计阶段进度控制任务 |
| --- | --- |
| 设计方案优化阶段 | 编制设计方案优化进度计划并控制其执行； 比较进度计划值与实际值、编制本阶段进度控制报表和报告； 编制本阶段进度控制总结报告。 |
| 扩初设计阶段 | 编制扩初设计阶段进度计划并控制其执行； 审核设计单位提出的设计进度计划； 比较进度计划值与实际值、编制本阶段进度控制报表和报告； 审核设计进度计划和出图计划，并控制执行，避免发生因设计单位推迟进度而造成施工单位要求的索赔； 编制本阶段进度控制总结报告。 |
| 施工图设计阶段 | 编制施工图设计进度计划，审核设计单位的出图计划，如有必要，修改总进度规划，并控制其执行； 协助业主编制甲供材料、设备的采购计划，协助业主编制进口材料、设备清单，以便业主报关； 督促业主对设计文件尽快作出决策和审定，防范业主违约事件的发生； 协调主设计单位与分包设计单位的关系，协调主设计与装修设计、特殊专业设计的关系，控制施工图设计进度满足招标工作、材料及设备定货和施工进度的要求； 比较进度计划值与实际值，提交各种进度控制报表和报告； 审核招标文件和合同文件中有关进度控制的条款； 控制设计变更及其审查批准实施的时间； 编制施工图设计阶段进度控制总结报告。 |

- 设计阶段进度控制的方法

设计阶段进度控制的方法仍是规划、控制和协调。规划是指编制、确定项目设计阶段总进度规划和分进度目标；控制是指在设计阶段，以控制循环理论为指导，进行计划进度与实际进度的比较，发现偏差，及时采取纠偏措施；协调是指协调参加单位之间的进度关系。

对于进度控制工作，应明确一个基本思想：计划的不变是相对的，变是绝对的；平衡是相对的，不平衡是绝对的，为了针对变化采取措施，要利用计算机作为工具定期、经常地调整进度计划。

- 设计阶段进度计划

在设计单位提交的设计进度计划基础上，综合考虑与施工、设备采购搭接的问题，与设计协商，确定项目设计各阶段进度计划(主要是设计单位出图计划)。同时，根据设计实际进展情况，及时对进度计划作出调整，并协助设计单位解决出现的问题。

- 设计进度报告

业主应当要求设计单位提交每月的设计进度报告。进度报告是对设计单位对当月设计工作情况的小结，它应当主要包括以下内容：

① 设计所处的阶段；

② 建筑、结构、水、暖、电等各专业当月设计内容和进展情况；

③ 业主变更对设计的影响；

④ 设计中存在的需要业主方决策的问题；

⑤ 需提供的其它参数和条件；

⑥ 招投标文件准备情况；

⑦ 拟发出图纸清单；

⑧ 如出现进度延迟情况，还需说明原因及拟采取的加快进度的措施；

⑨ 对下个月设计进度的估计等。

项目管理单位应当定期审阅设计单位提交的进度报告，并协助设计单位解决设计进度方面存在的问题，并对可能出现问题提出参考意见或预防措施。

### 3  设计过程项目管理的投资控制

- 设计阶段投资控制的意义

建设项目投资控制的目标是使项目的实际总投资不超过项目的计划总投资。建设项目投资控制贯穿于建设项目管理的全过程，即从项目立项决策直至工程竣工验收，在项目进展的全过程中，以循环控制的理论为指导，进行计划值和实际值的比较，发现偏离及时采取纠偏措施。

建设项目不同阶段对投资的影响程度是不同的，国内外无数项目实践证明，项目前期和设计阶段的投资控制是整个项目实施期控制的关键。

- 设计阶段投资控制的任务

设计阶段投资控制的主要任务按照设计阶段划分，如表2-5所示：

表2-5   设计过程各阶段投资控制任务

| 设计阶段 | 设计阶段投资控制任务 |
| --- | --- |
| 设计方案 优化阶段 | 编制设计方案优化任务书中有关投资控制的内容； 对设计单位方案优化提出投资评价建议； 根据优化设计方案编制项目总投资修正估算； 编制设计方案优化阶段资金使用计划并控制其执行； 比较修正投资估算与投资估算，编制各种投资控制报表和报告。 |
| 扩初设计 阶段 | 编制、审核扩初设计任务书中有关投资控制的内容； 审核项目设计总概算，并控制在总投资计划范围内； 采用价值工程方法，挖掘节约投资的可能性； 编制本阶段资金使用计划并控制其执行； 比较设计概算与修正投资估算，编制各种投资控制报表和报告。 |
| 施工图 设计阶段 | 根据批准的总投资概算，修正总投资规划，提出施工图设计的投资控制目标； 编制施工图设计阶段资金使用计划并控制其执行，必要时对上述计划提出调整建议； 跟踪审核施工图设计成果，对设计从施工、材料、设备等多方面作必要的市场调查和技术经济论证，并提出咨询报告，如发现设计可能会突破投资目标，则协助设计人员提出解决办法； 审核施工图预算，如有必要调整总投资计划，采用价值工程的方法，在充分考虑满足项目功能的条件下进一步挖掘节约投资的可能性； 比较施工图预算与投资概算，提交各种投资控制报表和报告； 比较各种特殊专业设计的概算和预算，提交投资控制报表和报告； 控制设计变更，注意审核设计变更的结构安全性、经济性等； 编制施工图设计阶段投资控制总结报告； 审核、分析各投标单位的投标报价； 审核和处理设计过程中出现的索赔和与资金有关的事宜； 审核招标文件和合同文件中有关投资控制的条款。 |

- 设计阶段投资控制的方法

  - 设计阶段投资控制基本原理

设计阶段是投资控制最为关键的阶段。设计阶段投资控制的基本工作原理是动态控制原理，即在项目设计的各个阶段，分析和审核投资计划值，并将不同阶段的投资计划值和实际值进行动态跟踪比较，当其发生偏离时，分析原因，采取纠偏措施，使项目设计在确保项目质量的前提下，充分考虑项目的经济性，使项目总投资控制在计划总投资范围之内。

设计阶段的投资控制工作不单纯是项目财务方面的工作，也不单纯是项目经济方面的工作，而是包括组织措施、经济措施、技术措施、合同措施在内的一项综合性工作。设计阶段投资控制的方法如图2-6所示。

图2-6 设计阶段投资控制的方法

设计阶段投资控制技术措施中，在各设计阶段进展中和各设计阶段完成时都要进行技术经济比较，进行优化设计，寻求节约投资的可能。技术经济比较是对建筑、结构、水、电、暖等专业工种设计和工艺、设备、材料等多个方面进行全面比较，减少一次性投资和考虑经常费用的项目全寿命投资，使项目的投资效益最大化。如果业主方没有能力单独完成此项工作，可以聘请专家进行技术经济论证，辅助业主进行决策，并督促设计单位进行设计挖潜。

  - 价值工程

价值工程(Value Engineering)是对于现有技术的系统化应用策略，它通过辨识产品或服务的功能，确定其经济成本，进而在可靠地保障其必要功能前提下实现其全寿命周期成本最小化三个主要步骤来完成的（Society of American Value Engineers,1958）。它于上世纪60年代应用于建筑业，并逐步从施工、采购阶段拓展到设计、运营和维护阶段，甚至向前延伸到项目前期的策划和决策阶段。

价值工程对于项目的意义在于为业主增值，不仅是经济方面。根据美国著名VE专家Dell’Isola对500个项目进行了跟踪调查结果表明，VE研究可节约建设成本5-35%，每年可节约费用5-20%。Dell’Isola本人35年的经验表明，VE研究与应用的成本仅占建设成本的0.1-0.3%，而结果却可节约5-10%，每年节约运营成本5-10%。由于VE投入的不同和项目之间的差异，VE的效果也不一定相同，通常大型复杂的项目节约潜力较大。表2-6列举了几个典型应用和效果。

表2-6   VE的典型应用和效果（单位：百万美元）

| 机构 | 年均投资额 | 统计时间 | VE年均成本 | 年均节约总额 | 节约百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPA | 1100 | 1981-1996 | 11-5 | 30 | 11-3 |
| Federal Highways | 10-20000 | 1981-1996 | 差别很大 | 150-200 | 1.5 |
| Corps of Engineers | 3400 | 1965-1996 | 3 | 200 | 5-7 |
| Naval Facilities-Engineering Command | 2400 | 1964-1996 | 11.5 | 100 | 11-5 |
| Veterans Administration | 200 | 1988-1996 | 0.5 | 10 | 11-5 |
| School Facilities State of Washington | 200 | 1984-1996 | 4 | 5-10 | 11-5 |
| Office of Management and Budget, NYC | 2000 1700 | 1984-87， 1988-1996 | 1-1.5 | 80 200-400 | 11-5 10-20 |
| Design & Construction United Technology | 300 | 1981-1985 | 0.5 | 36 | 12 |
| GDMW-MODA, Saudi Arabia | 2000 | 1986-1996 | 3 | 150 | 5-10 |

对建设项目投资影响最大的阶段是设计阶段，如果等到施工阶段再应用价值工程来提高建设项目的价值是很有限的，要使建设项目的价值得以大幅度的提高，以获得较好的经济效益，必须首先在设计阶段应用价值工程，使建设项目的功能与投资合理匹配。我国的很多大型建设项目在设计过程中应用价值工程相关理论，对设计进行优化，大大提高了设计质量，节约了项目投资，取得了很好的经济效益。

## 第七章  设计任务委托及设计委托合同结构

合同管理是设计过程项目管理的重要手段，设计过程合同管理的成败不但决定着设计过程项目目标能否实现，而且是影响整个项目生命周期项目目标能否实现的关键因素之一。但是除了合同条款内容、合同签订之后的跟踪管理之外，设计任务的委托方式往往被忽略。设计任务的委托是设计过程项目管理的第一项工作，既影响到设计质量同时也影响工程造价，而且还会影响到建设工期。因此，设计任务委托方式的选择是否得当，在很大程度上决定着项目工作的成败和项目目标实现的好坏。

### 1  设计招标与设计竞赛

（1）设计招标

建设工程项目的设计任务委托主要有两种途径：设计招标和设计竞赛。

2003年国家发改委颁发了《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，文中指出“工程建设项目符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委令第3号）规定的范围和标准的，必须依据本办法进行招标……任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。”

设计招标是指在一个建设工程项目实施过程中，业主委托招投标代理机构发布项目设计任务的招标文件，愿意承接该项目设计任务的设计单位领取招标文件，并进行设计投标，在约定的日期由招投标代理机构主持开标，并由评标委员会成员使用事先制定的评标方法进行评标，选择评分最高的投标单位作为中标单位，并将项目的设计任务委托给中标单位。某金融大厦项目采用的就是设计招标的方式，将设计任务委托给了最终的中标单位——某中外设计联合体。

但是在国际上，设计任务的委托往往不采用招标，而是采用设计竞赛的方式，因为设计比选的重点不是比较报价，而是比较方案；设计委托合同也不是承包合同，而是技术咨询合同。招标方式适用于承包合同的委托，但不适用于咨询合同。

（2）设计竞赛

1）设计竞赛的概念

设计竞赛是指业主委托专业工程咨询公司组织设计竞赛，咨询公司组织设计竞赛评审委员会进行评审，从参赛的众多设计方案中评选出优胜的设计，业主可将设计任务委托给竞赛优胜者，也可以综合几个优胜设计，再行设计委托。在设计过程中，业主可根据需要，再次组织设计竞赛，不断地寻求设计优化的可能。

按照目前我国现行法规的要求，设计任务委托应该采用设计招标的方式。然而按照国际惯例，设计竞赛作为一种手段，与招标相比，它更有利于获得一项好方案，有利于提高设计质量，并有利于促进设计技术的发展，而且设计费占总造价的比例很小，报价不成为比较的重点。

2）设计竞赛与设计招标的区别

设计竞赛与设计招标的区别主要体现在以下3个方面：

① 设计竞赛只涉及设计内容（设计的技术和经济的先进性），而不涉及设计费用与设计进度，因此设计竞赛的参赛单位不需要对设计费用进行报价；而设计招标不仅仅包括设计内容，即设计方案，也要求投标单位对设计费用和设计进度进行说明。

② 设计竞赛的评选结果仅限于对参选设计作品进行入选排名，而不直接涉             及设计任务的委托，并不一定意味优胜者就中标；而设计招标过程中，通过评标选择出的评分最高的投标单位就是中标单位，设计任务也将委任于它。

③ 设计竞赛参加者若未中奖，则将得到一定的经济补偿；而设计招标投标者若未中标，则没有经济补偿。

### 2  设计委托合同结构

2003年国家发改委颁发了《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，文中指出：“发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位；也可以将建设工程的勘察、 设计分别发包给几个勘察、设计单位……除建设工程主体部分的勘察、设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察、 设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位……建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。”

在以上法规文件中，有以下几个概念应当引起注意：

（1）发包：业主可以将整个项目的设计任务发包给一家设计单位。

（2）分别发包：业主也可以将项目的设计任务分别发包给几家不同的设计单位。

（3）分包：设计单位在满足下列条件下可以分包：

1） 除工程主体部分以外；

2） 经业主方书面同意；

3） 分包单位具有相应资质。

（4）转包：设计单位严禁转包设计任务。

以上这四个概念是不同的，因此要注意区别它们之间的差异。

在现代工程建设工程项目设计过程中，参与一个项目的设计单位往往不止一家。这是由于以下两方面原因所造成的：

（1）现代建设工程项目规模日益增大，功能和技术要求日趋复杂导致设计工作本身的复杂性，一家设计单位很难完全满足业主方的要求，可以按项目内容将设计任务分别发包；

（2）设计任务是可以分阶段完成的，如通常划分的方案设计、初步设计和施工图设计三个设计阶段，这也便于分阶段将设计任务分别发包。

因此，设计任务的委托方式也由过去直接委托一家设计单位转变为多种委托方式，主要有平行委托、设计总包、设计联合体三种方式，如图2－7所示。

图2－7 设计委托方式类型

（1）平行委托

平行委托，又可称为分别委托，这种方式是业主将设计任务同时分别委托给多个设计单位，各设计单位之间的关系是平行的。其合同结构如图2－8所示。

图2－8 平行委托

采用平行委托时，设计任务的划分可以有多种方式，如按照项目划分、按照阶段划分、按照专业划分等，其相应的合同结构如图2－9中的（a）、（b）、（c）所示。

图2－9 不同划分方式的设计委托合同结构

平行委托有以下几个优点：

1）适用于大型复杂项目，有利于各个设计单位发挥自己的优势；

2）甲方可以直接对各个设计单位发出修改或变更的指令，有利于项目质量、投资、进度的目标控制。

其缺点在于：

1）业主对于各家设计单位的协调工作量很大，合同管理工作也较为复杂；

2）由于各设计单位分别设计，因此较难进行总体的投资控制，参与单位众多也对整体设计进度控制造成相当的难度。

（2）设计总包

设计总包是指业主只与牵头的设计总包单位签约，由设计总包单位与其它设计单位签订分包合同。《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第三章第十九条指出：“除建设工程主体部分的勘察、设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。”因此，建设工程主体部分的设计必须由设计总包单位自主设计，不得分包给其他设计单位。设计总包的合同结构如图2－10所示。

图2－10 设计总包合同结构

设计总包有以下几个优点：

1）由于有设计总包单位的参与，业主方设计协调的工作量大大减少；

2）由于业主方的设计委托合同只有一个和总包单位的合同，因此合同管理较为有利。

其缺点在于：

1）对总包单位的依赖性较大，总包单位选取很重要，例如按阶段划分的设计分包，如果由主要承担施工图设计的单位承担，很难对于方案设计单位进行有效控制，如果由承担方案设计的设计单位承担，对于后期控制也不利，必须慎重考虑；

2）业主对设计分包单位的指令是间接的，直接指令必须通过总包单位，管理程序比较复杂。

（3）设计联合体

设计联合体是指业主与由两家以上设计单位组成的设计联合体签署一个设计委托合同，各家设计单位按照合作协议分别承担设计任务，通常是按照设计阶段分别承担的。某金融大厦项目采用的就是设计联合体的方式，由某中方设计单位与某外方设计单位组成的联合体负责该项目方案设计、扩初设计、施工图设计（各阶段内容包括精装修设计）以及估算、概算、预算、施工期间和保修期的服务等全过程设计及咨询工作，其合同结构如图2－11所示。

图2－11 某金融大厦项目合同结构

设计联合体有以下几个优点：

1）业主方设计协调的工作量较少；

2）由于业主方的设计委托合同只有一个和设计联合体的合同，因此合同管理较为有利；

3）由于存在共同的利益，各家设计单位交流和合作更为紧密。

其缺点在于各设计单位一般不太愿意组成负有连带责任的设计联合体，风险较大。

### 3  中外合作设计

改革开放以来，特别是中国加入WTO，设计领域对外交流的程度越来越大，国外很多优秀的设计单位涌入了中国建筑市场，国外设计单位在我国承担项目设计，带来了西方先进的技术和优秀的文化。但由于国外设计单位对我国的规范、常用构造、材料、施工工艺等不甚了解，其思维习惯、工作方式也与我国的传统设计单位有很大区别，有必要寻找中国当地的设计单位进行合作。中外合作设计正成为设计委托的一种主要趋势。

（1）中外合作设计委托方式

中外合作设计的委托方式如前所述主要有平行委托、设计总包和设计联合体三种形式，其合同结构如图2－12所示。每种委托方式除之前所述各自的优缺点以外，还具有以下特征。

图2－12 中外合作设计委托合同结构模式

1）平行委托

平行委托是业主签订两份设计委托合同，把设计任务分别委托给外方和中方的设计单位，通常情况是外方设计单位承担方案设计，中方设计单位承担初步设计和施工图设计。这种方式的缺陷是中方和外方之间的设计衔接困难比较多，设计协调工作量大，业主方成了设计总包，当中外双方产生矛盾时，要业主方来协调，外方出的图纸有时会不符合中国现行规范或深度不够，很有可能出现图纸多次返工、设计进度拖延、设计图纸不能满足深化设计等问题。

2）设计总包

设计总包是业主把设计任务委托给中方或外方设计单位的其中一方，这一方再把设计任务的一部分分包给另一方，中外双方合作共同完成设计任务。在我国通常做法是由外方设计单位作为设计总包，中方设计单位作为设计分包，这样不但可以发挥中外双方各自的技术优势，而且设计参与各方的设计协调工作量相对业主平行委托会大大减少。

设计总包的缺点是由于业主方与设计中方没有直接的合同关系，在设计后期，特别是在施工配合阶段，业主方对中方设计单位的要求不能直接贯彻，中方往往需要等待外方的认可，耽误工期。

3）设计联合体

【案例】在某金融大厦项目中，中外设计单位采用的是设计联合体的方式进行合作。在该方式下，业主方与中方设计单位、外方设计单位三方共同签约，中方和外方以联合体的形式，在联合体设计委托合同中阐明双方的权利、责任、义务以及工作分工，在这种合同形式下，中方、外方的合作更加紧密，业主方在各个设计阶段要抓的对象更加明确，组织协调工作更加简单，因此设计联合体形式是一种非常好的合同委托方式，当前已越来越多的得到应用。

在中外合作设计联合体模式中，为了获得一个优秀的方案，具体的联合方式又存在三种，即外方做到底、方案买断和合作初步设计。如图2－13所示。

图2-13中外合作设计联合体的各阶段分工

① 外方做到底

外方设计单位从方案设计做到初步设计，再到施工图设计，中方只做顾问。这种模式在浦东开发初期被广泛使用，但问题是外方设计单位施工图设计的深度往往不够，或与中国的施工工艺不符，或与施工的协调有困难，在实践中发生了很多问题，因此现行法规已经不允许。

② 方案买断

外方只做方案设计，然后转交中方设计做初步设计和施工图设计。但是由于方案设计是概念性的，不够详细，表达很有限，中方设计对方案理解不够充分，致使原设计意图在后续设计中得不到充分的贯彻，在实践中也产生了很多问题，削减了原方案设计的价值。

③ 合作初步设计

鉴于以上两种模式存在的问题，在实践中又出现了第三种模式，即外方做方案，中方做方案的顾问；初步设计分专业工种由中、外方分别承担，互为顾问；施工图设计完全转由中方承担，外方为顾问。合作初步设计介于外方做到底和方案买断两者之间，延长中外设计方的交接时间。

【案例】某金融大厦项目采用的就是第三种模式：外方承担方案设计和扩初设计的建筑专业、智能化专业部分，中方承担扩初设计的结构专业、设备系统专业和整个施工图设计。在关键的扩初设计阶段按专业分工，采取紧密合作的方式，这相当于在接力赛交接过程中，接棒运动员有了一段助跑，对后续阶段设计工作的顺利进行大有裨益。经过工程实践的检验，该种方式基本适合我国的国情，也能较好的发挥中外合作设计的长处。

## 第八章  设计要求文件

### 1  设计要求文件依据

在整个设计管理工作中，业主方非常重要的一项工作是给设计提要求。施工的依据是图纸，设计的依据就是设计要求文件。图纸是把对施工产品的最终产品—建筑物的要求用图纸的形式表达出来，对施工来说图纸极其重要，如果没有详细的图纸，会给施工带来很大的困难。同样的道理，设计要求文件是将对设计产品的要求用文字形式表达出来，因此也很重要。但目前在实践中设计要求文件未能引起足够的重视，没有设计要求文件或要求文件不够详细，照样做设计，这是造成大量图纸返工、修改，委托方对设计成果不满意的重要原因之一。

具体来讲，设计要求文件的依据一般包括以下几个方面的内容：

（1）国家文件和规定

国家文件和规定是指国家制定的有关设计的法律法规、管理条例、通行文件等。比如2002年建设部制定的《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分），2000年国务院批准施行的《建设工程勘察设计管理条例》，2000年建设部颁布实施的一系列建设工程设计委托合同（示范文本）等。

（2）城市规划文件

城市规划从政治、经济、社会、自然条件出发，研究城市发展的综合布置方案，因而属于政府部门的职能，体现政府部门通过参与设计工作的管理以达到控制项目建设的目的。在我国，城市规划工作一般分为城市总体规划和城市详细规划两个规划设计阶段。

对一个具体的建设工程项目而言，城市规划的主要控制参数有建筑物、构筑物的类型或用途、基地总面积、规划控制红线、建筑面积密度（容积率）、建筑覆盖率、建筑物最高高度、主要的人流和车流入口位置、需设置的机动车/非机动车车位数、地面标高等。这些指标形成了项目建设或者说设计的最初约束条件，直接影响着建筑物的造型和结构。

（3）设计规范

城市规划确定了设计的依据，是政府部门控制的标准之一，而涉及到具体的技术细节的控制标准是建筑设计规范。建筑设计规范是由政府或立法机关颁布的对新建建筑物所作的最低限度技术要求的规定，是建筑法规体系的主要组成部分。

建筑设计规范的编制因国家不同而不尽相同。有些国家由政府主管部门组织专家编制，由政府审查批准后公布；而有些国家则由学术团体或民间组织编写出“示范本”，由中央或地方立法机关颁布专门法令，加以全部或部分采用。在我国，建筑设计规范由国务院有关部门或其委托单位编写，并由国务院有关部门批准和颁发。到目前为止，收录在由中国建筑工业出版社出版的《现行建设设计规范大全》中的规范、规程共计64个；《现行建筑结构设计规范》有关结构、抗震、勘查、地基与基础等方面的规范、规程共计36个；《现行建筑材料规范大全》有关建筑材料产品标准共计518个。

建筑设计规范涉及内容广泛，主要包括：建筑物按用途和构造的分类分级；各类建筑物的允许使用负荷，建筑面积、高度和层数的限制；防火和疏散，有关建筑构造的要求；结构、材料、供暖、通风、照明、给水、排水、消防、电梯、通信、动力等的基本要求（这些通常另有专业规范）；某些特殊和专门的规定等。

建筑设计规范的监督由城市建设主管部门负责，设置专门人员按规范审查设计文件，对不符合要求的设计责成设计人员修改，否则将不颁发施工许可证。

（4）市政设施条件

市政设施条件通常是指设计场地周围的公用设施情况，如水、电、交通、运输、通讯等供应能力和条件；现场及周围可供使用的临时设施及配套设施情况，如医疗、学校、文娱等条件。

（5）环境资料

环境条件一般包括气候条件、地质条件、水文条件等。

气候条件包括温度、湿度、日照、雨雪、风向和风速等。气候条件对建筑设计有较大影响，例如，我国南方多是湿热地区，建筑风格多以通透为主，北方干冷地区建筑风格趋向闭塞、严谨；日照与风向通常是确定房屋朝向和间距的主要因素；雨雪量的多少对建筑的屋顶形式与构造也有一定影响。

地质条件是指基地的平缓起伏、地质构成、土壤特性与承载力的大小，对建筑物的平面组合、结构布置与造型都有明显的影响。坡地建筑常结合地形错层建造，复杂的地质条件要求基础采用不同的结构和构造处理等。

水文条件是指地下水位的高低及地下水的性质，直接影响到建筑物的基础和地下室，设计时应采取相应的防水和防腐措施。

（6）业主的功能要求

业主的功能要求是指业主对于项目的需求以及为了满足这种需求，项目应该具有的功能和使用要素。应当注意的是，功能需求的明确是一个渐进的过程。

在进行了功能分析之后，就可以对各功能分区进行使用要素的面积分配，比如每个功能分区包括哪些使用要素，这些使用要素的面积分配是多少等，通常会得出一张使用要素面积分配一览表。

### 2  设计要求文件的概念

（1）设计要求文件的作用

设计要求文件是确定工程项目和编制设计文件的依据，是设计阶段质量控制的重要内容之一。建设工程项目设计要求文件的编制过程实质是一个项目前期策划的过程，是一个对建筑产品的目标、内容、功能、规模和标准进行研究、分析和确定的过程。设计要求文件的作用主要表现在以下两个方面。

1） 设计要求文件是进行工程设计和其他准备工作的依据，是指导设计工作开展的大纲，各专业设计单位进行设计主要是依据经批准的设计要求文件来进行。如果没有设计要求文件，建设工程项目的设计工作就毫无头绪，无从下手。同时，设计要求文件还是项目建设过程中土地征用、工程招标、设备洽谈订货的主要依据。

2）设计要求文件是对拟建项目在规划、建筑、结构、设备等方面所达到的目标的系统描述，是业主对项目功能要求的集中体现。业主对建设工程项目的组成结构、空间功能、建筑总体要求、建筑设备要求、规模标准等需求都是以设计要求文件的形式体现出来的，如果没有设计要求文件，设计单位设计出来的建设工程项目就会偏离业主的预期，毫无意义可言。

（2）设计要求文件的重点

业主对建设工程项目的功能要求是设计要求文件的重点，关于功能的描述是设计要求文件的重要组成部分，功能描述的质量在很大程度上决定了方案设计的质量。因此，功能描述必须准确、严谨，又能充分体现业主的意图，需要注意以下几点。

1）对功能的要求要合理适当，使项目的投资能控制在业主既定的投资范围内。过高的要求必然会增加投资，甚至使方案不可行。

2）对功能的描述要尽量具体，避免使用模糊语言。模糊语言导致模糊理解，不同的理解导致不同的方案，使方案失去可比性。

3）对功能的描述应全面，不能遗漏，否则将对以后的设计进度产生影响。

（3）设计要求文件的类型

建设工程项目的每一个设计阶段都应该有针对其阶段的设计要求文件，根据设计阶段的不同，对设计起指导作用的设计要求文件也不同。

【案例】上海某金融大厦项目设计管理，其各个阶段的设计要求文件如表2－7所示：

表2－7 某金融大厦各阶设计要求文件

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 方案征集文件 |
| 2 | 优化方案设计要求文件 |
| 3 | 初步设计要求文件 |
| 4 | 修改初步设计要求文件 |
| 5 | 施工图设计要求文件 |
| 6 | 弱电系统设计要求文件 |
| 7 | 精装修设计要求文件 |
| 8 | 外立面幕墙设计要求文件 |
| 重点：业主对功能的要求 |

这些设计要求文件共同构成对金融大厦的设计要求，在不同的设计阶段指导该金融大厦项目设计工作的开展。需要注意的是，所有设计要求文件的内容和深度必须满足建设部颁布的《建设工程设计文件编制深度的规定》（2003年版）的要求。

### 3  设计要求文件的内容

随着建设工程项目设计阶段的不同，设计要求文件的内容和侧重点也有所不同，这里以初步设计要求文件为例，介绍设计要求文件的内容。初步设计要求文件主要包括项目组成结构、项目的规模、项目的功能、设计的标准和要求、项目的目标等内容。

（1）项目组成结构

项目组成结构图主要说明项目有哪些部分组成，包括哪些单体，并绘制出每一部分的项目组成结构图。

（2）项目的规模

项目的规模主要说明项目的占地面积、总建筑面积、项目各组成部分的建筑面积及其分配、各房间的大小等内容。

（3）项目的功能

项目的功能主要说明项目的用途，例如展览、会议、餐饮、住宿、办公、生产等。

（4）设计的标准和要求

对项目的不同部位，有不同的设计标准，例如某金融大厦项目有五个大会议室，其中一个是国际会议室，四个是普通会议室，国际会议室的设计标准比普通会议室要高很多，主要表现在设备、装修等方面。

（5）项目的目标

项目的目标主要说明项目的投资目标、进度目标和质量目标，供设计人员在编制设计文件时参考。

【案例】在某金融大厦项目中，业主委托项目管理单位承担本项目的设计管理工作，项目管理单位针对不同的设计阶段，编制了方案设计要求文件、初步设计要求文件，其包括的内容如下所示。

（1）方案设计要求文件

5.1项目区位

5.2场地原有条件

5.3规划技术经济指标

包括容积率、覆盖率、建筑高度、停车场面积、绿化率等。

5.4市政设施现状

包括雨水排泄系统、污水排水系统、上水系统、供电系统、电话通讯、煤气等。

5.5自然条件

包括气象资料、地质资料等。

5.6建筑功能组成

包括地下室、裙房部分、某银行总行办公部分、高级写字楼部分、多功能厅兼大会议室、设备层、避难层、室外总体等。

5.7设计要求

5.7.1建筑设计要求

① 建筑总体布局及单体设计必须做到功能合理，交通方便，体现出功能与环境的统一。

……

5.7.2结构设计要求

① 结构抗力体系要求技术先进、布局合理、经济、牢固、安全，尽量采用国内优质材料。

……

5.7.3机电设计要求

① 电梯根据实际用量来确定，要求快速、稳定、舒适，满足大厦人流的需要，宜采取分区服务，设监控和群控设施。

……

5.7.4建筑装修标准

要求高雅、简朴，用材新颖先进、安全可靠，达到美观、实用、经济，符合防火、防盗、隔音、保温的要求。

5.7.5停车车辆暂定350辆（其中地面约35辆），自行车停放数为400辆。

5.8工程项目估价（建筑安装工程）

包括室外总体、土建工程、机电设备安装、室内装修、家具及设备等。

（2）初步设计要求文件

1）前言

2）项目组织结构

包括裙房主楼（一至五层）组织结构图、南楼（六层以上）组织结构图、北楼（六层以上）组织结构图、地下室组织结构图、室外总体组织结构图等。

3）建筑设计要求

包括总平面设计要求、地下室部分设计要求、主楼和裙房±0.000以上平面图要求、建筑立面设计要求、室内各主要用房的面积、各层面（包括地下室）主要房间室内装修用料、室内精装修要求等。

4）结构设计要求

包括提供设计规范、说明工程地质情况、地基基础及地下室结构设计要求、上部结构设计要求等。

5）机电设计要求

包括供配电设计、给排水设计、暖通空调设计、动力部分设计、电梯配置等、弱电智能化系统设计设备选用及布置等。

6）初步设计总概算要求

## 第九章  设计委托合同

### 1  设计委托合同标准文本

国际上，设计和项目管理、工料测量一样，属于工程咨询的一种，设计委托合同属于咨询合同的范畴。在工业发达国家和地区，例如美国、德国、英国、日本、新加坡、香港等，工程咨询合同标准文本一般由行业协会负责制定。

（1）国际设计委托合同文本

目前国际上比较典型的、有影响的、且应用广泛的设计委托合同文本主要有以下几种：

1）国际咨询工程师联合会(FIDIC)制订的FIDIC 合同“业主/咨询工程师标准服务协议书”(The Client/Consultant Model Services Agreement, 4 Edition 2006)；

2）美国建筑师协会(AIA)制订的AIA B141“业主与建筑师的标准协议书”(AIA Document B141, Standard Form of Agreement Between Owner and Architect-1997 Edition)；

3）英国皇家建筑师协会、皇家特许测量师协会、咨询工程师联合会等机构组成的联合委员会(简称JCT)制订的“设计与施工总承包协议书” ( JCT，Design and Build Contract 2005, Third Edition)；

4）世界银行制订的“咨询工程师标准服务协议书：固定总价”(Standard Form of  Contract, Consultants’ Services: Lump Sum Remuneration, The World Bank, Washington D.C., June 1995)。

以上合同文本被广泛用于国际上的大中型建设工程项目中。其中国内采用较多的是国际咨询工程师联合会(FIDIC)制订的FIDIC 合同“业主/咨询工程师标准服务协议书”(The Client/Consultant Model Services Agreement, 4 Edition 2006)。

（2）国内设计委托合同文本

2001年国家建设部和国家工商管理局联合颁布了《建设工程设计合同（示范文本）》（建设[2000]50号）。《建设工程设计合同（示范文本）》有两种类型，分别针对民用建设工程和专业建设工程。民用建设工程设计委托合同有8 部分内容组成，其内容如下：

1）本合同签订依据；

2）本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费用表；

3）发包人应向设计人提交的有关资料及文件；

4）设计人应向发包人交付的设计资料及文件；

5）本合同设计收费估算及设计费支付进度表；

6）双方责任；

7）违约责任；

8）其他。

专业建设工程由于复杂性，其设计委托合同有12 部分内容组成，其内容如下：

1）本合同签订依据；

2）设计依据；

3）合同文件的优先次序；

4）本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容；

5）发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间；

6）设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间；

7）费用；

8）支付方式；

9）双方责任；

10）保密；

11）仲裁；

12）合同生效及其他。

此外，各省市自治区自行制定和颁布实施的地方性设计委托合同文本，比如 《上海市建设工程设计合同》、《浙江省建设工程设计合同》等。各省市自治区可根据当地实际情况选择地方性设计委托合同文本或建设部和国家工商管理局联合颁布的设计委托合同文本。

【案例】某金融大厦项目的设计委托合同由业主某金融大厦有限公司与某中外设计联合体协商后于签订。该合同采用FIDIC体系中《业主/咨询方标准服务协议书》的合同条件，包括标准合同条件、特殊应用条件以及附件A、B、C、D、E、F、G、H，其内容如下所示。

（1）标准合同条件

包括定义及解释，设计方的义务，业主的义务，职员，责任和保险，协议书的开始、完成、变更与终止，支付，一般规定和争端的解决。

（2）特殊应用条件

1）参照第一部分条款

该部分在参照第一部分文本条件的基础上，又对有必要作特殊规定的部分进行了细致和具体的说明，包括设备和设施，业主的职员，其他人员的服务，职员的提供，职员的更换，双方之间的责任，对责任的保险与保障，协议书生效，开始和完成，延误，撤销、暂停或终止，额外的服务，支付时间、货币形式及过期补偿，支付的货币，有关第三方对设计方的收费，语言和法律，立法的变动，版权，通知，仲裁规则、地点和语言等。

2）附加条款

① 合同结构。合同由业主、设计外方、中方三方签订。合同中对设计外方与中方的设计阶段和责任作了说明：外方是设计合作体的主体单位，承担方案设计和扩初设计及精装修设计的责任，中方承担施工图设计及精装修施工图设计的责任。

② 履约责任。设计外方必须对方案设计、扩初设计承担的法律和经济责任，设计外方对中方关键图纸要进行认可。设计中方对施工图设计承担履约的法律和经济责任，必须对设计外方所作的方案设计和扩初设计部分进行复核。

③ 合同酬金。规定了本项目设计总酬金和外、中两方的比例金额。这些费用中已包括室外照明、绿化、道路等总体设计、室内外精装修以及智能化控制系统的设计等。

④ 设计中外方的任务分工。该部分对各阶段设计的深度、设计质量、常设代表的配备、设计方与施工单位的现场配合等作了详细规定。

⑤  合同文本本设计合同采用FIDIC标准文本，其中特殊应用条款按中国有关规定起草。

⑥ 设计组织。本部分对设计联合体的主体单位、外方设计单位的牵头单位，中外设计联合体的组织结构图（在附件D中列出）、扩初设计、施工图设计的工作方式，中外设计班子的人员组成等进行了说明。

⑦ 合同方式。本部分列出了两家外方设计单位之间的合作合同的原则条款（在附件E中列出），设计外、中两方之间合作设计合同的原则条款（在附件F中列出），本合同所遵循的文件以及设计中方向设计外方提供的规范。

⑧ 设计进度。本部分给出了设计总进度计划，规定了设计方向业主提供月度设计报告的要求，因设计方原因未按时交付图纸及文件的罚款比例，因设计方原因而延迟交图给施工单位造成损失的索赔方式等。

⑨ 设计酬金。本部分对设计方额外服务酬金的给付方式，专业责任保险购买情况，给设计方的定金等进行了说明。

⑩ 技术问题。业主负责向设计方提供经过复测的规划平面图，在每个设计阶段前向设计方提出设计要求，并在设计后提出确认意见。本部分还对属于精装修部分的主要空间，精装修部分个设计阶段的深度，弱电系统（包括智能化系统）各设计阶段的深度，限额设计的情况作了具体说明。

（3）附件

1）附件A

本部分对服务范围进行了详细的说明，包括：可遵循的文件；服务范围（包括工作范围，设计内容和图纸份数）；中外设计方服务内容的分工；设计双方的责任；设计进度。

2）附件C

本部分主要为酬金与支付的情况，而且还编制了设计酬金分期支付表。

3）附件D：中外设计班子组织结构图及人员组成。

4）附件E：ABB与OBERMEYER合作合同原则条款。

5）附件F:设计外方和设计中方合作设计合同原则条款。

6）交银金融大厦设计总进度计划。

7）附件H：意向书。

（4）设计委托合同的补充协议

根据在方案设计阶段原设计委托合同的履行情况，再加上由于国家间的差异，外方负责的扩初设计一直达不到国内进行施工图设计的深度，为了确保扩初设计的质量和进度，保证方案设计思想的实现，业主与设计中、外方经友好协商，一致同意调整扩初设计、施工图设计和施工阶段中的设计双方的责任、分工、组织、进度、酬金，并以补充协议的形式发出。

1）设计双方的责任

① 原由设计外方承担扩初设计的法律和经济责任，现改为由设计中方承担。

② 设计中方承担扩初设计责任的具体内容，按原合同第二部分特殊应用条款B.附加条款第2.1条执行。

③ 设计中、外方各自对其设计部分承担技术责任，对因设计质量深度原因和设备选用（业主造成的除外）造成的返工或修改，属设计中方承担设计的部分由中方无偿修改，属设计外方承担设计的部分，由中方督促设计外方无偿修改。在以后的设计过程、施工配合及保修期中，任何设计变更若涉及到扩初设计，由设计中方负责修改或督促外方修改，并承担由于修改图纸造成时间拖延的罚款。

④ 设计中方应按本补充协议的期限，确保每一工作步骤按时顺利进行，保证按时向业主交付完整的扩初设计文件（包括设计中、外方分别承担的部分，并已进行总体协调、双方各专业工种均已进行全面沟通、并已翻译成中文），否则按本合同规定的比例向业主支付罚款。

⑤  凡原合同中有关设计外方承担整个扩初设计责任相关联的条款，均应改为设计中方承担而作相应调整。

2）服务内容分工

① 原合同规定，设计外方必须对设计中方承担的扩初设计部分进行认可，现改为由设计外方对设计中方提供咨询，最终扩初文本由设计中、外方共同审核。

② 整个扩初设计质量若不符合政府有关规定，达不到业主要求，不能履行进度计划，均由设计中方承担。

③ 取消原定设计外方对设计中方所做的施工图设计的关键图纸进行认可。

④ 取消原定设计外方必须在施工阶段提供的服务。

⑤  原定设计外方在扩初阶段承担的建筑、弱电（包括智能化系统）、精装修及完成室外总体设计，仍由设计外方负责。其深度必须符合中国建设部规定的扩初设计深度（中国的扩初设计深度与德国不同），功能必须满足业主要求，并严格履行进度计划，否则按原合同规定承担相应的罚款。

⑥ 凡原合同中涉及到设计中、外方服务内容分工的条款，均按此补充协议进行相应的调整。

⑦ 设计中、外方若对各自服务内容分工中的某专项设计无法完成，业主有权进行调整，重新委托其他单位来完成，并相应调整设计酬金。

3）设计组织及合作方式

① 设计中方为扩初设计的总协调者，负责与设计外方的协调、负责各专业工种的技术协调和进度协调。设计中外方的合作原则为互相支持，互相配合，密切合作。

② 设计外方首先进行建筑、室外总体设计和弱电系统的设计，按合作设计合同规定的时间与设计中方各专业工种进行协调，并最终完善这部分设计。

③ 设计中方开始进行结构设计及其他机电设备设计，并在合作设计合同规定的时间与外方建筑师进行专业工种协调。

④ 设计中方负责各专业工种设计的汇总，负责外方设计部分的翻译工作，并汇总制作扩初审批文本和概算。

⑤  设计中方负责与规划及市政部门的咨询和协调，负责扩初设计审批的准备工作和组织工作，负责向政府部门的图纸介绍、回答问题、向业主交底等。设计外方的设计负责人到上海参与扩初设计审批。

⑥ 根据政府有关部门的意见，对扩初设计图纸由中、外方对各自的设计负责调整，由设计中方负责汇总制作完整的扩初设计文本，直至扩初设计审批得以通过。

⑦ 凡原合同中涉及到设计中、外方在扩初设计阶段的设计组织及合作方式的有关条款，均按此补充协议进行相应的调整。

⑧ 如果因不可抗力造成设计有较大变动，应与设计外方讨论。

⑨ 设计中方对人员组成进行了一定的调整。

4）设计进度

根据设计的开展情况，又作了项目设计总进度计划，扩初设计阶段进度计划和施工图设计阶段的进度计划，并且具体列出了一些关键节点的必须完成时间。

5）酬金与支付

根据该补充协议对设计外方和中方的服务范围和所承担责任的调整，原合同所规定的设计酬金要进行一定的调整，具体方案此处省略，并且相应地对设计酬金分期支付表进行了调整。

6）凡本补充协议未对各方责任、任务分工等进行修改的其他部分，均按原合同执行，合同各方均应严格遵守，承担各自的责任，履行各自的义务。

7）本补充协议是原合同的一个不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。

8）本补充协议以中、英文编制，以中文本为准。

9）本补充协议经三方签字之日起生效。

### 2  设计委托合同条款的分析

在起草设计委托合同时，标准条款一般参考选定的标准合同文本即可，但对特殊应用条款的起草要特别谨慎，反复推敲，因为这些条款是对标准条款的细化、补充、修改和说明，存在漏洞的可能性最大，也最容易引起合同争议和索赔。对于中外合作设计委托合同，尤其要对合同语言与遵守的法律、设计费计取及其支付、双方的责任及其期限、设计转包与设计分包、设计方现场代表等条款进行深入研究。

（1）合同语言与遵守的法律

我国的建设工程项目，无论是本国设计，还是中外合作设计，应当尽可能首选语言为中文，参考法律体系为我国的法律体系。但是由于项目的特殊性，选择的方式也不尽相同。以下是某金融大厦项目设计合同中对该条款的约定：

1）合同语言：中文和英文

2）主导语言：中文

3）工作语言：对业主为中文，设计中外方之间的工作语言按合作设计委托合同条文

4）合同遵循的法律：中国有关法律，例如：《中华人民共和国经济合同法》；《中华人民共和国涉外经济合同法》；《建设工程勘察设计合同条例》；《中华人民共和国经济合同仲裁条例》；《中华人民共和国民法》等。

（2）设计费计取

设计费的计取通常有两种方式：固定价格和可变价格。固定价格可以按项目投资的百分比计算，或按照建筑面积计算，也可以按照合同双方商定的固定价格；可变价格可以按成本加酬金计算，也可以按单位工作量的报酬乘以设计工作量计算。两种方式各有优缺点，可酌情采用。目前国内大多采用固定价格合同，但当项目投资或总建筑面积有较大变动时，如何对设计费进行调整应在合同中注明。对于业主要求设计单位提供的服务超出设计委托合同规定的范围，则超出部分的酬金需另补偿。

【案例】某金融大厦项目在合同特殊条款中对设计酬金进行了如下约定：

1）本项目设计总酬金400万美元（大写：肆佰万美元），根据“设计委托合同协议书”规定的设计外方和设计中方的服务范围和所承担的责任，设计外方设计酬金为298万美元（大写：贰佰玖拾捌万美元）；设计中方酬金为102万美元（大写：壹佰零贰万美元）。

2）以上设计酬金为总价包干，在项目设计全过程中，该酬金固定不变。

3）以上设计酬金包括设计方为实施其服务所发生的一切国际、国内差旅费、膳食、住宿、办公、通讯等各种费用，同时包括施工期间服务费、特殊专业顾问费、基坑围护设计费、风动试验及振动台试验等费用。

（3）双方的责任及其期限

设计委托合同中要明确规定双方的责任，业主的责任一般包括向设计单位提供设计资料、设计要求文件等文件，及时确认设计成果等条款。设计单位的责任一般包括在规定时间内完成并提交设计文件和图纸，根据项目进展情况对设计图纸进行修改，负责与合作设计单位的设计协调并对所有设计文件图纸质量负责等条款。

此外，设计委托合同还应该明确规定双方责任的期限，一般是从设计委托合同签订时起，到项目保修期结束时止。

【案例】某金融大厦项目对该问题进行合同约定如下：

1）设计外方对方案设计和初步设计负责。

2）外方承担的方案设计其深度必须符合中国的规定，其功能必须满足业主的要求，并能通过有关政府部门的审批及业主的认可，对因设计质量原因或设备选用造成的返工或修改，由设计外方无偿完成。在以后的设计阶段、施工配合及保修期阶段中的重大设计变更涉及到方案设计，由外方负责修改，并承担因修改图纸造成时间拖延的罚款。

3）外方承担的初步设计部分，其深度必须符合中国的规定，整个初步设计质量必须符合中国的有关规定，其功能必须满足业主的要求，并能通过有关部门的审批和业主的认可。对因设计质量原因和设备选用（业主造成的除外）造成的返工或修改，属设计外方承担设计的部分由外方无偿修改，属设计中方承担设计的部分，由外方督促设计中方无偿修改，任何设计变更若涉及到初步设计，由外方负责修改或督促中方修改，并承担由于修改图纸造成时间拖延的罚款。

4）设计中方对施工图设计负责。

5）中方必须按照本合同有关规定，在方案设计阶段向外方设计单位提供咨询、负责征询规划及市政部门意见，并在外方设计图纸上复核签字，确保方案审批得以通过，否则将向业主支付不大于同期设计酬金的违约金。

6）中方承担的初步设计部分，其质量必须复核政府有关规定，其功能必须满足业主设计的要求，并能通过有关部门的审批。对因设计质量原因造成图纸返工或修改，除负责无偿修改外，还要承担因修改图纸造成的时间拖延的罚款。

7）设计双方责任于本项目保修期结束时截止。

（4）双方的服务内容分工

设计委托合同中要明确规定双方的服务内容分工，只有明确双方的服务分工，双方才能够在理顺关系的前提下按部就班的负责自己的工作。

【案例】某金融大厦项目在合同特殊条款中对中外双方设计单位服务内容分工如下：

1）设计外方服务内容分工：

方案设计，包括结构方案技术论证、方案设计估算，以及精装修及总体设计部分的方案设计；初步设计中的建筑和弱电部分设计（包括智能化系统设计），精装修设计和室外总体设计；负责初步设计各专业工种的技术协调、进度协调，对整个初步设计质量把关；承担中方设计部分的咨询顾问工作，设计外方将负责向设计中方解释方案设计的原则，并就初步设计提供建议。

2）设计中方服务内容分工：

协助外方办理项目设计许可证等有关手续；对外方方案设计的咨询顾问工作，包括向外方提供必要的设计资料等；施工图设计，包括施工图预算、精装修部分的施工图设计；负责施工图设计的各专业工种的技术协调、进度协调，按合同规定的要求分批提供施工图，以满足业主提前招标及开工的需要，并负责对整个施工图设计质量把关。

（5）设计转让与设计分包

由于设计委托合同的转让会大大增加业主的风险，业主应在设计委托合同中明确规定该合同不得转让。业主可以同意外方设计单位聘请国外分包以及国内合作设计单位承担机电设备、结构设计、二次装修等工作，但这些单位必须经过业主审查，其资质和设计经验必须满足业主的要求。任何设计分包合同的签订、修改和终止，必须经业主书面确认后才可成立，且这些设计分包合同不允许再行分包。

【案例】某金融大厦项目对该问题进行合同约定如下：

1）除支付款的转让外，没有业主的书面同意，设计方不得将本协议书涉及到的利益转让出去。

2）没有对方的书面同意，无论业主或设计方均不得将本协议书规定的义务转让出去。

3）没有业主的书面同意，设计方不得开始实行、更改或终止履行全部或部门服务的任何分包合同。

（6）设计方现场代表

设计委托合同中可以规定对设计方现场代表的要求。设计方现场代表的主要职责有：组织设计交底、参加有关工程会议、施工现场质量认可、参加隐蔽工程验收及工程竣工验收、处理工程质量事故及其他紧急情况、及时向设计方通报工程现场进展情况等。现场代表可由境外设计单位的人员担任，也可由国内合作设计单位人员担任。以下是某金融大厦项目设计合同对该问题的约定：

【案例】某金融大厦项目设计方必须在施工期间派一名公司雇员作为现场代表常驻工地，该人员应能及时解决有关设计方面的所有问题，而不是一般联络员。该人员的更换必须事先征得业主的同意；设计中方承担本项目的施工配合工作，负责解决施工过程中的有关设计方面问题，包括设计变更、修改设计、补充详细图纸、有关签字。

## 第十章  设计协调

### 1  设计协调的内涵和内容

（1）设计协调的内涵

设计阶段是一个由多个方面、多家单位、多个部门和众多人员共同参与的复杂的特殊生产过程，为了使这个复杂系统中所有参与元素有机结合、顺利运作，就必须进行有效的组织和管理协调。

由于受到传统建设体制的影响，造成了我国建设工程项目设计和施工往往脱节，设计和施工配合不密切。所以，在我国，尤其是一些功能复杂、参与设计方众多和类型新颖的大型工程建设工程项目中，设计协调工作量非常大，其不仅涉及到各家设计方专业分工和工作内容分工的内部协调，还与整个项目实施重要工作，如采购和招标等有关。

按照协调内容和对象进行划分，设计协调主要包含以下六个方面的内容，如图2－14所示。

图2－14 设计协调的内容

1）业主方和设计方之间的协调

在设计过程中，业主方和设计方的矛盾是一个永恒的话题。这主要是由于两方面的原因造成的：

① 业主方需求的不断变化；

② 业主方对设计规范、强制标准要求等缺乏透彻的了解，对于设计过程中需要业主方决策的问题未能及时予以决策。

因此，业主方和设计方必须进行大量的沟通，将业主方的想法和意见及时提供给设计方，尤其双方的领导之间应当就设计问题及时沟通，并针对其具体建议，进行必要的设计修改。在设计前，业主对功能的要求应尽可能明确，在设计过程中，业主对设计应及时予以确认，及时决策，并尽可能减少设计变更。对于较为复杂或较大的项目，可以选择由第三方专业公司来承担设计管理与协调的工作，以解决上述两方面的矛盾：

① 在设计前，专业公司帮助业主尽可能多的明确功能要求，减少设计变更的可能性；

② 专业公司提供必要技术支持，协助业主决策。对于业主方未能深刻理解的知识和技能问题予以解释和说明，并提供专业的咨询意见，以便业主方的决策。

2）合作设计单位之间的协调

由于中外合作设计模式在国内项目上应用日益广泛，所以，中外方设计单位协调是一项非常重要的工作。由于双方在技术上、工作方式上以及对项目的理解上存在较大差异，往往会产生各种误会，这种误会日积月累，可能在合作中产生很大的矛盾，再加上双方在语言、文化和制度上差异，甚至可能造成双方合作不下去，因此一定要引起业主方项目管理的重视。双方的任务分工和责任必须在合作设计委托合同中予以明确规定，并且在后期花力气进行双方协调，及时解决和化解双方矛盾。此外，针对设计协调具体情况，还可以设立设计协调组来协调中外设计方分工和合作中的问题。

3）设计内部各专业之间的协调

工程设计是一项复杂、专业化和系统的特殊生产过程，它需要各种设计工种进行相互协调和配合，比如建筑、结构、设备等，因此，在设计方内部之间必须进行良好的协调。通常做法是以建筑设计为龙头，结构设计和设备设计要在建筑设计的基础上配合进行，如果确认因为建筑设计而导致结构设计或设备设计无法进行，则再考虑调整建筑设计方案。建筑、结构、设备专业设计的流程如图2－15所示。

图2－15 建筑－结构－设备专业设计流程

一般情况下，各专业工种的协调属于设计单位内部的事情，主要是通过设计单位的质量保证体系来实现，但是对于一些技术复杂的大型项目，或工期要求十分紧的项目，业主方也必须参与设计各工种的协调。

4）主设计方与其它参与方的协调

现代工程设计专业分工呈现出越来越细化的趋势，同时建筑材料和建造技术发展也日新月异。所有设计工作很难由一家设计单位来完成，需要有其它设计方参与细部设计，这些细部设计还可能涉及到物资供应单位、加工制作单位和施工安装单位等。

由于大量如细部设计单位的其他设计方参与，主设计方与其他设计方之间容易产生沟通方面的矛盾，这一对矛盾会经常造成主设计方与其他参与设计方的问题。这一问题的解决一方面要有赖于主设计方的学习与成长，另一方面需要主设计方具有项目管理能力，能建立起协调解决问题的机制和方法。当主设计方缺乏这方面的经验和能力时，业主方也应当参与其中，或由设计方或业主聘请第三方设计管理公司来协调解决。

5）设计方与施工方的协调

设计与施工的协调是项目实施永恒的话题。在设计阶段中，要充分考虑设计的可建造性，以及施工单位的实力和技术特点。在施工过程中，设计单位要负责解决可能出现的各种技术问题，配合施工以确保工期和质量。所以，必须做好双方的协调工作，实现设计和施工的顺利衔接。

在处理双方的协调工作时，要注意以下几方面问题：

① 在设计过程中，督促设计单位按照设计进度出图，确保设计进度按照计划执行，以确保后续的施工单位选择以及工程施工的正常进行；

② 在设计过程中，要充分考虑设计的可建造性以及当地施工方的能力和技术特点，设计方要认真听取施工方的意见。尤其是对于一些重要的关键的实施性强的节点和工艺设计，必要时需要预先确定承包方，尽早参与到专业设计中去，保障设计的可实施性；

③ 项目实施过程中，设计变更经常发生，有可能是业主提出，或设计单位提出，或施工单位提出，变更一经提出，要组织项目各主要参与单位进行讨论协商，综合考虑设计单位的可设计性与施工单位的可施工性，进而确定；

④ 建立起良好的设计方与施工方沟通机制，必要时，增加正常所需的沟通机会和频度，建议由第三方参与，保证沟通的有效性和实施效果，以实现设计和施工的顺利衔接。

6）设计方与材料设备供应方的协调

在设计阶段，考虑到材料和设备订货周期问题以及部分与包含细部设计的专业设备采购。必须要求设计提供材料设备采购清单，并制定采购计划，根据工程实施的需要，安排设计和材料设备供应方的沟通和协调，以保障工程的顺利实施。在采购之前，设计单位要参与设备材料的询价；在采购过程中，要提出采购清单和技术要求，参与技术谈判；在确定设备选型后，要负责完善设计。因此，设计方与材料设备供应方的协调也是设计阶段项目管理中的一项重要的协调工作。

（2）设计协调的工作任务

在设计阶段，业主方或其聘请的项目管理公司应通过设计协调，协助和确保设计单位做好以下工作：

1）编制和及时调整设计进度计划；

2）督促各工种人员参加相关设计协调会和施工协调会；

3）及时进行设计修改，满足施工要求；

4）协助和参与材料、设备采购以及施工招标；

5）如有必要，出综合管线彩色安装图，确保各专业工种的协调；

6）如有必要，进行现场设计，及时提供施工所需图纸；

7）如有必要，成立工地工作组，及时解决施工中出现的问题。

### 2  设计协调的方法

设计协调方法主要包括三种方式：设计协调会议制度、项目管理函件、设计报告制度。

（1）设计协调会议制度

对于设计协调工作，应建立定期设计协调会议制度。按照设计协调内容的差异，设计协调会议制度主要包括三种类型的设计协调会议:

1）设计方与业主方设计协调会议；

2）设计方的现场协调会议；

3）设计方与材料设备供应方设计协调会议。

设计方与业主方设计协调会议主要用于设计方与业主方的定期交流和沟通，将业主方对于设计方工作的想法和意见提供给设计方；设计方的现场协调会议主要用于施工过程出现的设计问题的解决，及时解决施工过程中出现的技术问题；设计方与材料设备供应方设计协调会议主要解决针对材料设备采购中出现的需要设计方解决和确认的问题。

每个会议的参加人员、会议召开的时间、讨论内容、主持人员以及记录人员都应该在设计过程中事先以书面形式予以明确规定，形成规章制度。要做好会议记录管理和文件流转工作，保证会议上的决议能及时传递给相关各方。通常是由业主代表或是业主方项目管理公司主持该类例会的召开。

（2）项目管理函件

项目管理函件除了根据项目管理手册要求，对工程日常事务进行记录和确认以外，还可以用于对于工程设计中突发问题的解决，是业主方项目经理的书面指令，是对于设计协调会议制度的重要补充。它可以按照函件发出人或是接收人进行分类，比如对于业主方而言，可以将项目管理函件划分为设计方、承包商、供应商、政府部门、自行发出以及其它六大类。此外，对于项目管理函件的格式、书写内容、收发流程以及管理归档都应当在设计阶段形成书面制度，予以明确规定。

（3）设计报告制度

设计报告制度在设计阶段主要是指设计方向业主方提交的阶段性的报告，报告提供额度应当由整个设计过程的时间长度和业主方要求等因素确定，通常要求是提供月报，它主要是包括每个月的工作进度报告。设计报告应当主要包括以下内容：

1）设计所处的阶段；

2）建筑、结构、水、暖、电等各专业当月设计内容和进展情况；

3）业主变更对设计的影响；

4）设计中存在的需要业主方决策的问题；

5）需提供的其他参数和条件；

6）招投标文件准备情况；

7）拟发出图纸清单；

8）如出现进度延迟情况，还需说明原因及拟采取的加快进度的措施；

9）对下个月设计进度的估计等。

项目管理单位应当定期审阅设计方提交的进度报告，并协助设计方解决设计进度方面存在的问题，并对可能出现问题提出参考意见或预防措施。

# Footnotes

《关于编制、审批境外投资项目的项目建议书和可行性研究报告的规定》，原国家计委（国发[1991]13号文）

《建设项目进行可行性研究的试行管理办法》，原国家计委（计资【1983】116号）

# Text boxes

工程项目策划

工程项目决策策划

工程项目实施策划

开放的组织

源

专业咨询单位

建筑专家

规划专家

政府部门

……

建筑物理专家

设备专家

……

经济和管理专家

信

息

资

结构专家

项目经济策划

投资估算

项目融资方案

项目经济评价

投资决策阶段

活动

活动

活动

……

设计阶段

生产(开业、试运行)准备阶段

工程招投标阶段

竣工验收阶段

施工准备阶段

施工阶段

方案设计

初步设计

施工图设计

专业细部设计

设计竞赛

方案优化

审批

设计优化

审批

优化

审查

单项工程

单位工程

分部工程

活动(设备)

活动(主材)

……

单项工程

单位工程

分部分项工程

活动(消防)

活动(环保)

编制生产、物业、经营手册

人员培训

单项工程

单位工程

分部工程

活动

活动

活动

……

单项工程

单位工程

分部分项工程

单项工程

单位工程

分部分项工程

活动(试车)

活动(…)

活动(…)

配备开办设备、工器具、办公家具等

进度分解结构